## Slide 1
Metodologia de Projetos

## Slide 2
Metodologia de Projetos
Instruções de Uso
Arquivo: X1 - Metodologia de Projetos.pptx

## Slide 3
14h00 – 18h00
Conceitos
Break de 20min: 16h00 às 16h20
Navegar nos documentos
Próximos Passos
Sessão de dúvidas
Agenda

## Slide 4
Objetivo
Projeto
Metodologia de Projetos Autopass
Gates
Papéis e Responsabilidades
Artefatos
Atividades da Metodologia
Repositório
Rituais
Ferramentas
Boas Práticas e Mandamentos
Índice

## Slide 5: Objetivo
Este material tem o objetivo de passar todas as instruções de uso da ferramenta de
Metodologia de Projetos da Autopass.
Uma boa gestão de projetos depende de uma metodologia
consistente de gerenciamento.
A metodologia influencia positivamente todos os setores da empresa, gerando resultados satisfatórios em todos os níveis organizacionais.
Benefícios:
Transparência: Clareza e visibilidade da vida do Projeto para suportar a tomada de decisão;
Qualidade da entrega: Ter a garantia de prazo na entrega dos projetos;
Eficiência em Custo: Garantir que o budget definido não seja excedido por falhas de entrega;
Gestão de riscos: Garantir que a entrega do projeto não traga impactos ao negócio;
Visão integrada: Permitir que todas as frentes do projeto tenham a mesma visibilidade do projeto para trabalhar de forma ordenada e integrada.

## Slide 6
Objetivo
Projeto
Metodologia de Projetos Autopass
Gates
Papéis e Responsabilidades
Artefatos
Atividades da Metodologia
Repositório
Rituais
Ferramentas
Boas Práticas e Mandamentos
Índice

## Slide 7: O que é metodologia?
A metodologia é um conjunto de métodos pelos quais se rege uma investigação científica para esclarecer ou explicar melhor um conceito.
Método é o procedimento indicado que determina a realização de determinados objetivos.
Então, a metodologia são os métodos para determinar qual é o procedimento mais adequado para aplicar ou sistematizar em uma investigação ou trabalho.

## Slide 8: Principais mandamentos para uso de metodologia
As principais medidas para garantir o uso de metodologia, são:
Terá disciplina na execução dos métodos e processos e na utilização dos artefatos.
Gerenciará o escopo através da aplicação dos rituais de projeto.
Envolverá as pessoas certas e no momento correto para execução das atividades.
Reportará claramente o andamento do projeto e seus problemas.
Medirá de forma adequada todas as etapas do projeto, através dos métodos definidos.
Arquivo: X8 - Rituais e Mandamentos.xlsx

## Slide 9: O que é projeto?
Para o Guia PMBOK® um projeto é...
“...um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado
exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término definidos.
O término é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos.

## Slide 10: O que é Projeto na AutoPass
Um projeto é: “...um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término definidos.”
Ter um escopo bem definido do que se quer fazer
Ter clareza das mudanças de processos ou sistemas
Ter clareza dos benefícios a serem obtidos
Ter adequação legal ou mandatória
Requer investimento
Ter sido priorizado e aprovado pelo COMEX
Envolver TI
Quais são as premissas da Autopass que diferenciam uma iniciativa ou uma idéia de um projeto?

## Slide 11: Ciclo de Vida de um Projeto
Ciclo de vida
Gerenciamento do projeto
É a aplicação, dos grupos de processos para Monitoramento e Controle das fases:
Ciclo de vida
Projeto
  É a série de fases pelas quais um projeto passa, do início ao término.
Ciclo de vida do Produto
Sustentação / Operação
  É a série de atividades, tais como, dar suporte, manter a evolução, atualizar versões, manter a disponibilidade da solução e projetar evoluções após o encerramento do projeto.
Por se tratar de melhores práticas, nem sempre os mesmos processos se aplicarão a cada projeto ou fase e até mesmo alguns processos podem nem ser utilizados.
  As fases são sequenciais e os seus nomes e números são determinados pela metodologia ou necessidades inerentes ao projeto, ou seja, um conjunto de etapas/atividades relacionadas de maneira lógica que irá determinar o alcance das entregas necessárias.
Iniciação, Planejamento, Execução, e Encerramento, conforme necessidade.
Gerenciamento
do Projeto
Projeto
Sustentação
Operação
Atividades
Transição
É a definição dos limites do projeto, ou seja, seu início, meio e fim, formalmente autorizados.

## Slide 12: Quais são os tipos de projetos na Autopass
Mandatório
Exigências fiscais;
Acordos com órgãos reguladores.
Base
Sustentabilidade do negócio;
Independência de fornecedor;
Segurança e controle.
Estratégico
Faz parte ou tem sinergia com as metas;
Posicionamento da empresa;
Tendências de mercado.
Arquivo: Z9 - Controle de Projetos.xlsx

## Slide 13
Objetivo
Projeto
Metodologia de Projetos Autopass
Gates
Papéis e Responsabilidades
Artefatos
Atividades da Metodologia
Repositório
Rituais
Ferramentas
Boas Práticas e Mandamentos
Índice

## Slide 14: Metodologia de Projetos Autopass
E/S
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO
INICIAÇÃO
Termo de Abertura
Compromisso
Construção
Implantação
Homologação
Termo de Aceite
Sustentação Operação
Encerramento
Idealização
Em alto nível
Plano
Nível de 100%
Solicitação
Fases
Etapas
É o caminho ou a via para a realização de projetos adequado às necessidades da Autopass.
Arquivo: X1 – Metodologia de Projetos.pptx
Estrutura
Principal

## Slide 15: Estrutura da Metodologia
E/S
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO
INICIAÇÃO
Termo de Abertura
Compromisso
Construção
Implantação
Homologação
Termo de Aceite
Sustentação Operação
Encerramento
Idealização
Em alto nível
Plano
Nível de 100%
Solicitação
Fases
Etapas
A estrutura é dividida em fases que contém etapas.
Uma etapa é acionada por uma entrada que normalmente é saída da etapa anterior “aprovada”.
Arquivo: X1 – Metodologia de Projetos.pptx
4
Fases
5
Etapas
6
Entradas
Saídas

## Slide 16: Premissas da Metodologia
E/S
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO
INICIAÇÃO
Termo de Abertura
Compromisso
Construção
Implantação
Homologação
Termo de Aceite
Sustentação Operação
Encerramento
Idealização
Em alto nível
Plano
Nível de 100%
Solicitação
Fases
Etapas
São pontos de atenção necessários para garantir que um projeto seja único,
com início e fim determinados.
Arquivo: X1 – Metodologia de Projetos.pptx
Ciclo de Vida: limites do projeto, dos papéis e das responsabilidades

## Slide 17: Fluxo da Metodologia
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO
Termo de Abertura
Compromisso
Construção
Implantação
Homologação
Termo de Aceite
Sustentação Operação
Encerramento
Idealização
Em alto nível
Plano
Nível de 100%
Atividades
Atividades
Atividades
Atividades
Atividades
E/S
Solicitação
Fases
Etapas
INICIAÇÃO
Início
Arquivo: X1 – Metodologia de Projetos.pptx
Observe.

## Slide 18: Fluxo da Metodologia
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO
Termo de Abertura
Compromisso
Construção
Implantação
Homologação
Termo de Aceite
Sustentação Operação
Encerramento
Idealização
Em alto nível
Plano
Nível de 100%
Atividades
Atividades
Atividades
Atividades
Atividades
E/S
Solicitação
Fases
Etapas
INICIAÇÃO
Início
Arquivo: X1 – Metodologia de Projetos.pptx
É a sequência de leitura, passo a passo, dos componentes da metodologia.

## Slide 19: Nível de detalhamento
Considerar o seguinte entendimento para os termos:
Idealização
Em alto nível
Plano
Nível de 100%
Em Alto Nível
70%
Análise não exaustiva.
Há detalhes a serem explorados que não impactam fortemente as estimativas a ponto de se tornar inviável.
Nível de 100%
A análise apresentada é o escopo que será compromissado.
Não declarou ou ficou insuficiente causando impacto: ESTÁ FORA DO ESCOPO.
FORA DO ESCOPO = desvios que podem impactar em tempo e/ou custos.

## Slide 20
Objetivo
Projeto
Metodologia de Projetos Autopass
Gates
Papéis e Responsabilidades
Artefatos
Atividades da Metodologia
Repositório
Rituais
Ferramentas
Boas Práticas e Mandamentos
Índice

## Slide 21: Gates
Não seguir
Seguir
Segurar / Refazer
Checklist
Fases
E/S
Etapas
Termo de Abertura
Compromisso
Homologação
Termo de Aceite
Sustentação Operação
Encerramento
Idealização
Em alto nível
Plano
Nível de 100%
Solicitação
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO
INICIAÇÃO
Construção
Implantação
São pontos de validação para tomada de decisão para transição entre as etapas, a fim de obter aprovação para seguir em frente.
Tipos de Gate:
0 - Solicitação
1 - Termo de Abertura
2 - Compromisso
3 - Homologação
4 - Termo de Aceite
5 - Encerramento
0
1
2
5
3
4
Início no Projeto
E
S
E
S
E
S
E
S
E
S
Fim do Projeto
Arquivo: GX – Checklist - ‘Nome_do_Gate’.docx

## Slide 22: Checklist
É um roteiro de perguntas que guiam a validação do Gate para tomada de decisão.
Grupos de informações
Específico para cada Gate
Arquivo: G1 - Checklist - Termo de Abertura.docx
Líder do Projeto
PMO
TO-DO: Fazer a leitura dos 6 checklists

## Slide 23
Objetivo
Projeto
Metodologia de Projetos Autopass
Gates
Papéis e Responsabilidades
Artefatos
Atividades da Metodologia
Repositório
Rituais
Ferramentas
Boas Práticas e Mandamentos
Índice

## Slide 24: Papéis
PAPÉIS DEFINIDOS:
COMEX
Patrocinador
Comitê Executivo do Projeto
Líder do Projeto
PMO
Líder Técnico de TI
Líder de Frente
Fornecedor
Finanças
Usuários
Sustentação/Operação
Arquivo: X3 - Papéis e Responsabilidades.xlsx
Descreve as funções que serão responsabilidades de cada papel atribuído a cada membro da equipe.
Um membro da equipe pode possuir mais de um papel.
TO-DO: Fazer a leitura dos papéis definidos

## Slide 25: Responsabilidades (RACI)
Arquivo: X3 - Papéis e Responsabilidades.xlsx
Descreve as responsabilidades de cada membro da equipe sobre cada atividade da metodologia.
Por padrão:
“A” pode ser automaticamente um “R”.

## Slide 26: Matriz de Responsabilidades
Papéis
Atividades
Artefatos
Arquivo: X3 - Papéis e Responsabilidades.xlsx
É a junção dos Papéis x Responsabilidades.
TO-DO: Fazer a leitura as atividades e entender a matriz

## Slide 27: Matriz de Responsabilidades
Benefícios:
Garantir uma comunicação mais clara e fluída ao longo do projeto.
Evitar possíveis conflitos, que é um fator essencial para o sucesso de um projeto.
Determinar quem faz cada atividade
Distribuir responsabilidades entre a equipe do projeto
Formalizar as atribuições das funções
Documentar as informações
RACI
É o principal documento para guiar o uso dos artefatos conforme o sequenciamento das atividades da metodologia.
Arquivo: X3 - Papéis e Responsabilidades.xlsx

## Slide 28
Objetivo
Projeto
Metodologia de Projetos Autopass
Gates
Papéis e Responsabilidades
Artefatos
Atividades da Metodologia
Repositório
Rituais
Ferramentas
Boas Práticas e Mandamentos
Índice

## Slide 29: Modelos de Artefatos
Arquivo: X2 - Artefatos e Repositório.xlsx
Artefatos são arquivos “modelo”, padronizados e construídos para atender as entregas propostas pela metodologia.
Representa:
Agrupamento dos artefatos indicando a sua origem;
É a primeira letra do nome do arquivo.
Os grupos são:
X: Geral pode ser utilizado em todas as fases/etapas
A: Tem origem na Fase de Inicialização - Etapa Idealização
B: Tem origem na Fase de Planejamento - Etapa Plano
C: Tem origem na Fase de Execução - Etapa Construção
D: Tem origem na Fase de Execução - Etapa Implantação
E: Tem origem na Fase de Encerramento - Etapa Encerramento
G: Checklist dos Gates
Benefícios:
- Organiza os arquivos nas pastas na sequência que sua origem.
- Facilita a auditoria dos PMOs para os Gates.
Grupo

## Slide 30: Modelos de Artefatos
Arquivo: X2 - Artefatos e Repositório.xlsx
São arquivos “modelo”, padronizados e construídos para atender as entregas propostas pela metodologia.
TO-DO: Fazer a leitura do objetivo de cada artefato

## Slide 31: Quais são os artefatos
Os arquivos “modelo”, são:
Arquivo: X2 - Artefatos e Repositório.xlsx

## Slide 32: Quais são os artefatos
Os arquivos “modelo”, são:
Metodologia de Projetos
Artefatos e Repositório
Papéis e Responsabilidades
Ata de Reunião
Relatório de Status
Solicitação de Mudança
Termo de Aceite
Rituais e Mandamentos
Relatório de Status Executivo
Documento de Oportunidade
Declaração de Escopo
Lei do Bem
Requisitos Funcionais
Plano de Comunicação e RH
Esforço e Custos
Gestão de Riscos e Questões
Gestão de Mudanças
Apresentação de projeto
Cronograma
Controle de Custos
Plano de Projeto
Reunião de Partida
Especificação Funcional
Especificação Técnica
Cenários de Teste
Evidência de Teste
Lições Aprendidas
Checklist - Solicitação
Checklist - Termo de Abertura
Checklist - Compromisso
Checklist - Homologação
Checklist - Termo de Aceite
Checklist - Encerramento
Arquivo: X2 - Artefatos e Repositório.xlsx

## Slide 33: Aonde e quando aplicar cada modelo?
Artefatos
Arquivo: X3 - Papéis e Responsabilidades.xlsx
Na atividades determinadas na Matriz de Responsabilidade, conforme sequenciamento proposto pela Metodologia de Projetos.

## Slide 34
Objetivo
Projeto
Metodologia de Projetos Autopass
Gates
Papéis e Responsabilidades
Artefatos
Atividades da Metodologia
Repositório
Rituais
Ferramentas
Boas Práticas e Mandamentos
Índice

## Slide 35: Atividades da Metodologia
Idealização
Em alto nível
Plano
Nível de 100%
Selecionar o líder de projetos
Analisar base de conhecimento de lições aprendidas (histórico)
Compreender a necessidade e Criar a Declaração de escopo
Criar o formulário da Lei do Bem
Revisar necessidades e Criar documento de Requisitos Funcionais
Identificar premissas e restrições iniciais, além de acordos existentes
Definir entregas do projeto e critérios de sucesso
Decidir o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias)
Definir partes interessadas e estimar recursos (skills e áreas)
Criar lista de atividades e dependências
Estimar tempo e custo
Identificar riscos e plano de respostas
Identificar os fornecedores potenciais e critérios de seleção
Definir plano para gerenciar os recursos
Definir plano para gerenciar a comunicação
Definir plano para gestão de mudanças de escopo
Criar Business Case com benefícios mensuráveis
Aplicar checklist - Termo de Abertura
Criar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 1 - Termo de Abertura
Definir atividades e a equipe da fase de Planejamento
Refinar declaração de escopo, documento de requisitos funcionais, premissas, restrições, acordos, entregas do projeto, benefícios e critérios de sucesso/aceite
Fazer uma POC (se necessário)
Refinar o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias)
Refinar plano para gerenciar recursos e definir equipe e estrutura do projeto
Refinar estimativas de tempo e custo
Criar cronograma detalhado, entregáveis e analisar o caminho crítico
Criar o controle de custos
Determinar papéis e responsabilidades
Refinar plano de comunicação
Refinar plano de gerenciamento de riscos e plano de respostas
Selecionar fornecedores, analisar termos, acordos e negociar contratos
Refinar plano para gestão de mudanças
Criar Plano de Projeto (linha de base)
Aplicar checklist - Compromisso
Refinar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 2 - Compromisso
Contratar fornecedores
Envolver e alinhar equipe para transição para sustentação/operação
Realizar reunião de partida
Executar o trabalho de acordo com o plano do projeto
Desenhar a solução e criar especificação funcional
Validar e aprovar a especificação funcional
Produzir a solução (desenvolver ou configurar)
Criar especificação técnica
Testar tecnicamente
Criar cenários de testes
Garantir a qualidade das entregas - Teste de TI conforme critérios de aceite
Garantir a qualidade das entregas - Teste do Usuário conforme critérios de aceite
Teste Integrado para homologação final
Gerenciar registro de defeitos abertos
Solucionar defeitos abertos
Testar a solução de defeitos
Aprovar a homologação final - Termo de aceite
Realizar piloto (planejar, comunicar, treinar, implantar e homologar)
Criar plano de implantação, comunicação e materiais de treinamento
Criar processo de suporte para a sustentação/operação efetuar o atendimento
Criar o plano de corte para transição para sustentação/operação
Refinar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 3 - Homologação
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO
INICIAÇÃO
Fases
E/S
Atividades
Etapas
Construção
Implantação
Encerramento
Termo de Abertura
Compromisso
Homologação
Termo de Aceite
Sustentação Operação
Solicitação
Executar o trabalho de acordo com o plano de implantação e treinamento
Executar o trabalho de acordo com os processos de sustentação/operação
Transferir conhecimento e solução para sustentação/operação
Executar plano de comunicação sobre treinamento e implantação
Executar plano de treinamento
Criar plano de manutenção e evolução
Refinar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 4 - Termo de Aceite
Implantar utilizando o plano de corte para transição para sustentação/operação
Realizar o suporte assistido
Registrar, acompanhar e solucionar questões apresentadas no suporte assistido
Garantir conformidade do trabalho realizado com os requisitos e critérios de sucesso
Identificar, documentar e direcionar questões pendentes
Medir, ajustar e avaliar o desempenho a transição para sustentação/operação
Garantir a absorção do projeto para a equipe de sustentação/operação
Validar as alterações nos processos e criar novas rotinas para sustentação/operação
Entregar 100% dos entregáveis do projeto
Medir e rastrear a criação de valores agregados e engajamento dos usuários
Realizar e formalizar a pesquisa de satisfação com o cliente, equipe e fornecedores
Encerrar contratos com os fornecedores
Encerrar controle de custos
Registrar relatórios finais de desempenho (cliente, equipe e fornecedor)
Registrar lições aprendidas e atualizar base de conhecimento
Encerrar o projeto formalmente através da aprovação do "Termo de Aceite"
Refinar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 5 - Encerramento
Atividades específicas para cada etapa
Atividades específicas para cada etapa
Atividades específicas para cada etapa
Atividades específicas para cada etapa
Atividades específicas para cada etapa
Sequência das atividades:
Lógica e gradativa.
Considera as dependências de execução.
Guia um passo a passo do que se precisa realizar para alcançar os resultados.
Arquivo: X3 - Papéis e Responsabilidades.xlsx

## Slide 36: Monitoramento e Controle (ciclo de vida)
Idealização
Em alto nível
Plano
Nível de 100%
Selecionar o líder de projetos
Analisar base de conhecimento de lições aprendidas (histórico)
Compreender a necessidade e Criar a Declaração de escopo
Criar o formulário da Lei do Bem
Revisar necessidades e Criar documento de Requisitos Funcionais
Identificar premissas e restrições iniciais, além de acordos existentes
Definir entregas do projeto e critérios de sucesso
Decidir o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias)
Definir partes interessadas e estimar recursos (skills e áreas)
Criar lista de atividades e dependências
Estimar tempo e custo
Identificar riscos e plano de respostas
Identificar os fornecedores potenciais e critérios de seleção
Definir plano para gerenciar os recursos
Definir plano para gerenciar a comunicação
Definir plano para gestão de mudanças de escopo
Criar Business Case com benefícios mensuráveis
Aplicar checklist - Termo de Abertura
Criar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 1 - Termo de Abertura
Definir atividades e a equipe da fase de Planejamento
Refinar declaração de escopo, documento de requisitos funcionais, premissas, restrições, acordos, entregas do projeto, benefícios e critérios de sucesso/aceite
Fazer uma POC (se necessário)
Refinar o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias)
Refinar plano para gerenciar recursos e definir equipe e estrutura do projeto
Refinar estimativas de tempo e custo
Criar cronograma detalhado, entregáveis e analisar o caminho crítico
Criar o controle de custos
Determinar papéis e responsabilidades
Refinar plano de comunicação
Refinar plano de gerenciamento de riscos e plano de respostas
Selecionar fornecedores, analisar termos, acordos e negociar contratos
Refinar plano para gestão de mudanças
Criar Plano de Projeto (linha de base)
Aplicar checklist - Compromisso
Refinar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 2 - Compromisso
Contratar fornecedores
Envolver e alinhar equipe para transição para sustentação/operação
Realizar reunião de partida
Executar o trabalho de acordo com o plano do projeto
Desenhar a solução e criar especificação funcional
Validar e aprovar a especificação funcional
Produzir a solução (desenvolver ou configurar)
Criar especificação técnica
Testar tecnicamente
Criar cenários de testes
Garantir a qualidade das entregas - Teste de TI conforme critérios de aceite
Garantir a qualidade das entregas - Teste do Usuário conforme critérios de aceite
Teste Integrado para homologação final
Gerenciar registro de defeitos abertos
Solucionar defeitos abertos
Testar a solução de defeitos
Aprovar a homologação final - Termo de aceite
Realizar piloto (planejar, comunicar, treinar, implantar e homologar)
Criar plano de implantação, comunicação e materiais de treinamento
Criar processo de suporte para a sustentação/operação efetuar o atendimento
Criar o plano de corte para transição para sustentação/operação
Refinar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 3 - Homologação
Executar o trabalho de acordo com o plano de implantação e treinamento
Executar o trabalho de acordo com os processos de sustentação/operação
Transferir conhecimento e solução para sustentação/operação
Executar plano de comunicação sobre treinamento e implantação
Executar plano de treinamento
Criar plano de manutenção e evolução
Refinar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 4 - Termo de Aceite
Implantar utilizando o plano de corte para transição para sustentação/operação
Realizar o suporte assistido
Registrar, acompanhar e solucionar questões apresentadas no suporte assistido
Garantir conformidade do trabalho realizado com os requisitos e critérios de sucesso
Identificar, documentar e direcionar questões pendentes
Medir, ajustar e avaliar o desempenho a transição para sustentação/operação
Garantir a absorção do projeto para a equipe de sustentação/operação
Validar as alterações nos processos e criar novas rotinas para sustentação/operação
Entregar 100% dos entregáveis do projeto
Medir e rastrear a criação de valores agregados e engajamento dos usuários
Realizar e formalizar a pesquisa de satisfação com o cliente, equipe e fornecedores
Encerrar contratos com os fornecedores
Encerrar controle de custos
Registrar relatórios finais de desempenho (cliente, equipe e fornecedor)
Registrar lições aprendidas e atualizar base de conhecimento
Encerrar o projeto formalmente através da aprovação do "Termo de Aceite"
Refinar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 5 - Encerramento
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO
INICIAÇÃO
Fases
E/S
Atividades
Etapas
Construção
Implantação
Encerramento
Termo de Abertura
Compromisso
Homologação
Termo de Aceite
Sustentação Operação
Solicitação
Arquivo: X3 - Papéis e Responsabilidades.xlsx
Fasear as entregas
(quando possível)

## Slide 37: Atividades para conduzir o projeto
Termo de Abertura
Compromisso
Construção
Implantação
Homologação
Termo de Aceite
Sustentação Operação
Encerramento
3
4
Idealização
Em alto nível
1
Plano
Nível de 100%
2
0
5
Solicitação
Selecionar o líder de projetos
Analisar base de conhecimento de lições aprendidas (histórico)
Compreender a necessidade e Criar a Declaração de escopo
Criar o formulário da Lei do Bem
Revisar necessidades e Criar documento de Requisitos Funcionais
Identificar premissas e restrições iniciais, além de acordos existentes
Definir entregas do projeto e critérios de sucesso
Decidir o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias)
Definir partes interessadas e estimar recursos (skills e áreas)
Criar lista de atividades e dependências
Estimar tempo e custo
Identificar riscos e plano de respostas
Identificar os fornecedores potenciais e critérios de seleção
Definir plano para gerenciar os recursos
Definir plano para gerenciar a comunicação
Definir plano para gestão de mudanças de escopo
Criar Business Case com benefícios mensuráveis
Criar e apresentar ao COMEX
Aplicar checklist - Termo de Abertura
Prévia de TI
Submeter ao Gate 1 - Termo de Abertura
Definir atividades e a equipe da fase de Planejamento
Refinar declaração de escopo, documento de requisitos funcionais, premissas, restrições, acordos, entregas do projeto, benefícios e critérios de sucesso/aceite
Fazer uma POC (se necessário)
Refinar o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias)
Refinar plano para gerenciar recursos e definir equipe e estrutura do projeto
Refinar estimativas de tempo e custo
Criar cronograma detalhado, entregáveis e analisar o caminho crítico
Criar o controle de custos
Determinar papéis e responsabilidades
Refinar plano de comunicação
Refinar plano de gerenciamento de riscos e plano de respostas
Selecionar fornecedores, analisar termos, acordos e negociar contratos
Refinar plano para gestão de mudanças
Criar Plano de Projeto (linha de base)
Refinar e apresentar ao COMEX
Aplicar checklist – Compromisso
Prévia de TI
Submeter ao Gate 2 - Compromisso
Contratar fornecedores
Envolver e alinhar equipe para transição para sustentação/operação (T2R)
Realizar reunião de partida
Executar o trabalho de acordo com o plano do projeto
Desenhar a solução e criar especificação funcional
Validar e aprovar a especi. funcional
Produzir a solução (desenvolver ou configurar)
Criar especificação técnica
Testar tecnicamente
Criar cenários de testes
Garantir a qualidade das entregas - Teste de TI conforme critérios de aceite
Garantir a qualidade das entregas - Teste do Usuário x critérios de aceite
Teste Integrado para homologação final
Gerenciar registro de defeitos abertos
Solucionar defeitos abertos
Testar a solução de defeitos
Aprovar a homologação final – T. Aceite
Realizar piloto (planejar, comunicar, treinar, implantar e homologar)
Criar plano de implantação, comunicação e materiais de treinamento
Criar processo de suporte para a sustentação/operação efetuar o atendimento
Criar o plano de corte para transição para sustentação/operação (T2R)
Refinar e apresentar ao COMEX
Aplicar checklist – Homologação
Prévia de TI
Submeter ao Gate 3 - Homologação
Executar o trabalho de acordo com o plano de implantação e treinamento
Executar o trabalho de acordo com os processos de sustentação/operação
Transferir conhecimento e solução para sustentação/operação (T2R)
Executar plano de comunicação sobre treinamento e implantação
Executar plano de treinamento
Criar plano de manutenção e evolução
Refinar e apresentar ao COMEX
Aplicar checklist – Termo de Aceite
Prévia de TI
Submeter ao Gate 4 - Termo de Aceite
Implantar utilizando o plano de corte para transição para sustentação/operação
Realizar o suporte assistido
Registrar, acompanhar e solucionar questões apresentadas no suporte assistido
Garantir conformidade do trabalho realizado com os requisitos e critérios de sucesso
Identificar, documentar e direcionar questões pendentes
Medir, ajustar e avaliar o desempenho a transição para sustentação/operação
Garantir a absorção do projeto para a equipe de sustentação/operação
Validar as alterações nos processos e criar novas rotinas para sustentação/operação (T2R)
Entregar 100% dos entregáveis do projeto
Medir e rastrear a criação de valores agregados e engajamento dos usuários
Realizar e formalizar a pesquisa de satisfação com o cliente, equipe e fornecedores
Encerrar contratos com os fornecedores
Encerrar controle de custos
Registrar relatórios finais de desempenho (cliente, equipe e fornecedor)
Registrar lições aprendidas e atualizar base de conhecimento
Encerrar o projeto formalmente através da aprovação do "Termo de Aceite"
Refinar e apresentar ao COMEX
Aplicar checklist – Encerramento
Prévia de TI
Submeter ao Gate 5 - Encerramento
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO
INICIAÇÃO
Fases
E/S
Atividades
Etapas
Arquivo: X1 – Metodologia de Projetos.pptx

## Slide 38: Atividades para garantir a transição para Sustentação/Operação
Termo de Abertura
Compromisso
Construção
Implantação
Homologação
Termo de Aceite
Sustentação Operação
Encerramento
3
4
Idealização
Em alto nível
1
Plano
Nível de 100%
2
0
5
Solicitação
Selecionar o líder de projetos
Analisar base de conhecimento de lições aprendidas (histórico)
Compreender a necessidade e Criar a Declaração de escopo
Criar o formulário da Lei do Bem
Revisar necessidades e Criar documento de Requisitos Funcionais
Identificar premissas e restrições iniciais, além de acordos existentes
Definir entregas do projeto e critérios de sucesso
Decidir o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias)
Definir partes interessadas e estimar recursos (skills e áreas)
Criar lista de atividades e dependências
Estimar tempo e custo
Identificar riscos e plano de respostas
Identificar os fornecedores potenciais e critérios de seleção
Definir plano para gerenciar os recursos
Definir plano para gerenciar a comunicação
Definir plano para gestão de mudanças de escopo
Criar Business Case com benefícios mensuráveis
Criar e apresentar ao COMEX
Aplicar checklist - Termo de Abertura
Prévia de TI
Submeter ao Gate 1 - Termo de Abertura
Definir atividades e a equipe da fase de Planejamento
Refinar declaração de escopo, documento de requisitos funcionais, premissas, restrições, acordos, entregas do projeto, benefícios e critérios de sucesso/aceite
Fazer uma POC (se necessário)
Refinar o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias)
Refinar plano para gerenciar recursos e definir equipe e estrutura do projeto
Refinar estimativas de tempo e custo
Criar cronograma detalhado, entregáveis e analisar o caminho crítico
Criar o controle de custos
Determinar papéis e responsabilidades
Refinar plano de comunicação
Refinar plano de gerenciamento de riscos e plano de respostas
Selecionar fornecedores, analisar termos, acordos e negociar contratos
Refinar plano para gestão de mudanças
Criar Plano de Projeto (linha de base)
Refinar e apresentar ao COMEX
Aplicar checklist – Compromisso
Prévia de TI
Submeter ao Gate 2 - Compromisso
Contratar fornecedores
Envolver e alinhar equipe para transição para sustentação/operação (T2R)
Realizar reunião de partida
Executar o trabalho de acordo com o plano do projeto
Desenhar a solução e criar especificação funcional
Validar e aprovar a especi. funcional
Produzir a solução (desenvolver ou configurar)
Criar especificação técnica
Testar tecnicamente
Criar cenários de testes
Garantir a qualidade das entregas - Teste de TI conforme critérios de aceite
Garantir a qualidade das entregas - Teste do Usuário x critérios de aceite
Teste Integrado para homologação final
Gerenciar registro de defeitos abertos
Solucionar defeitos abertos
Testar a solução de defeitos
Aprovar a homologação final – T. Aceite
Realizar piloto (planejar, comunicar, treinar, implantar e homologar)
Criar plano de implantação, comunicação e materiais de treinamento
Criar processo de suporte para a sustentação/operação efetuar o atendimento
Criar o plano de corte para transição para sustentação/operação (T2R)
Refinar e apresentar ao COMEX
Aplicar checklist – Homologação
Prévia de TI
Submeter ao Gate 3 - Homologação
Executar o trabalho de acordo com o plano de implantação e treinamento
Executar o trabalho de acordo com os processos de sustentação/operação
Transferir conhecimento e solução para sustentação/operação (T2R)
Executar plano de comunicação sobre treinamento e implantação
Executar plano de treinamento
Criar plano de manutenção e evolução
Refinar e apresentar ao COMEX
Aplicar checklist – Termo de Aceite
Prévia de TI
Submeter ao Gate 4 - Termo de Aceite
Implantar utilizando o plano de corte para transição para sustentação/operação
Realizar o suporte assistido
Registrar, acompanhar e solucionar questões apresentadas no suporte assistido
Garantir conformidade do trabalho realizado com os requisitos e critérios de sucesso
Identificar, documentar e direcionar questões pendentes
Medir, ajustar e avaliar o desempenho a transição para sustentação/operação
Garantir a absorção do projeto para a equipe de sustentação/operação
Validar as alterações nos processos e criar novas rotinas para sustentação/operação (T2R)
Entregar 100% dos entregáveis do projeto
Medir e rastrear a criação de valores agregados e engajamento dos usuários
Realizar e formalizar a pesquisa de satisfação com o cliente, equipe e fornecedores
Encerrar contratos com os fornecedores
Encerrar controle de custos
Registrar relatórios finais de desempenho (cliente, equipe e fornecedor)
Registrar lições aprendidas e atualizar base de conhecimento
Encerrar o projeto formalmente através da aprovação do "Termo de Aceite"
Refinar e apresentar ao COMEX
Aplicar checklist – Encerramento
Prévia de TI
Submeter ao Gate 5 - Encerramento
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO
INICIAÇÃO
Fases
E/S
Atividades
Etapas
Arquivo: X1 – Metodologia de Projetos.pptx

## Slide 39: Explorando as atividades
Idealização
Em alto nível
Plano
Nível de 100%
Selecionar o líder de projetos
Analisar base de conhecimento de lições aprendidas (histórico)
Compreender a necessidade e Criar a Declaração de escopo
Criar o formulário da Lei do Bem
Revisar necessidades e Criar documento de Requisitos Funcionais
Identificar premissas e restrições iniciais, além de acordos existentes
Definir entregas do projeto e critérios de sucesso
Decidir o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias)
Definir partes interessadas e estimar recursos (skills e áreas)
Criar lista de atividades e dependências
Estimar tempo e custo
Identificar riscos e plano de respostas
Identificar os fornecedores potenciais e critérios de seleção
Definir plano para gerenciar os recursos
Definir plano para gerenciar a comunicação
Definir plano para gestão de mudanças de escopo
Criar Business Case com benefícios mensuráveis
Aplicar checklist - Termo de Abertura
Criar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 1 - Termo de Abertura
Definir atividades e a equipe da fase de Planejamento
Refinar declaração de escopo, documento de requisitos funcionais, premissas, restrições, acordos, entregas do projeto, benefícios e critérios de sucesso/aceite
Fazer uma POC (se necessário)
Refinar o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias)
Refinar plano para gerenciar recursos e definir equipe e estrutura do projeto
Refinar estimativas de tempo e custo
Criar cronograma detalhado, entregáveis e analisar o caminho crítico
Criar o controle de custos
Determinar papéis e responsabilidades
Refinar plano de comunicação
Refinar plano de gerenciamento de riscos e plano de respostas
Selecionar fornecedores, analisar termos, acordos e negociar contratos
Refinar plano para gestão de mudanças
Criar Plano de Projeto (linha de base)
Aplicar checklist - Compromisso
Refinar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 2 - Compromisso
Contratar fornecedores
Envolver e alinhar equipe para transição para sustentação/operação
Realizar reunião de partida
Executar o trabalho de acordo com o plano do projeto
Desenhar a solução e criar especificação funcional
Validar e aprovar a especificação funcional
Produzir a solução (desenvolver ou configurar)
Criar especificação técnica
Testar tecnicamente
Criar cenários de testes
Garantir a qualidade das entregas - Teste de TI conforme critérios de aceite
Garantir a qualidade das entregas - Teste do Usuário conforme critérios de aceite
Teste Integrado para homologação final
Gerenciar registro de defeitos abertos
Solucionar defeitos abertos
Testar a solução de defeitos
Aprovar a homologação final - Termo de aceite
Realizar piloto (planejar, comunicar, treinar, implantar e homologar)
Criar plano de implantação, comunicação e materiais de treinamento
Criar processo de suporte para a sustentação/operação efetuar o atendimento
Criar o plano de corte para transição para sustentação/operação
Refinar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 3 - Homologação
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO
INICIAÇÃO
Fases
E/S
Atividades
Etapas
Construção
Implantação
Encerramento
Termo de Abertura
Compromisso
Homologação
Termo de Aceite
Sustentação Operação
Solicitação
Executar o trabalho de acordo com o plano de implantação e treinamento
Executar o trabalho de acordo com os processos de sustentação/operação
Transferir conhecimento e solução para sustentação/operação
Executar plano de comunicação sobre treinamento e implantação
Executar plano de treinamento
Criar plano de manutenção e evolução
Refinar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 4 - Termo de Aceite
Implantar utilizando o plano de corte para transição para sustentação/operação
Realizar o suporte assistido
Registrar, acompanhar e solucionar questões apresentadas no suporte assistido
Garantir conformidade do trabalho realizado com os requisitos e critérios de sucesso
Identificar, documentar e direcionar questões pendentes
Medir, ajustar e avaliar o desempenho a transição para sustentação/operação
Garantir a absorção do projeto para a equipe de sustentação/operação
Validar as alterações nos processos e criar novas rotinas para sustentação/operação
Entregar 100% dos entregáveis do projeto
Medir e rastrear a criação de valores agregados e engajamento dos usuários
Realizar e formalizar a pesquisa de satisfação com o cliente, equipe e fornecedores
Encerrar contratos com os fornecedores
Encerrar controle de custos
Registrar relatórios finais de desempenho (cliente, equipe e fornecedor)
Registrar lições aprendidas e atualizar base de conhecimento
Encerrar o projeto formalmente através da aprovação do "Termo de Aceite"
Refinar e apresentar ao COMEX
Submeter ao Gate 5 - Encerramento
Para iniciar as atividades utilize o artefato X3 – Papéis e Responsabilidades:
Facilita navegação entre as atividades;
Contém a RACI para orientação de quem envolver em cada atividades;
Indica o artefato a ser utilizado;
Você pode pintar a linha em que está trabalhando para controle próprio.
Arquivo: X3 - Papéis e Responsabilidades.xlsx
TO-DO: Fazer a navegação atividade por atividade e analisar o artefato correspondente
Vamos praticar

## Slide 40
Sustentação / Operação
Líder do Projeto
Ciclo de Vida do Projeto e do Gerenciamento do Projeto
≠
Sustentação / Operação
Ciclo de Vida do Produto
Outras atividades, papéis e responsabilidades
Transição do projeto para Sustentação/Operação
É o ciclo de vida após o encerramento do projeto e o início da sustentação/operação do produto.

## Slide 41
Objetivo
Projeto
Metodologia de Projetos Autopass
Gates
Papéis e Responsabilidades
Artefatos
Atividades da Metodologia
Repositório
Rituais
Ferramentas
Boas Práticas e Mandamentos
Índice

## Slide 42: Repositório
É a estrutura de pastas na rede da Autopass que manterá os artefatos do projeto.
Arquivo: X2 - Artefatos e Repositório.xlsx
Nível da pasta
Artefato

## Slide 43: Repositório
É a estrutura de pastas na rede da Autopass que manterá os artefatos do projeto.
Arquivo: X2 - Artefatos e Repositório.xlsx
TO-DO: Fazer a leitura do objetivo de cada artefato
Grupo do Artefato
Associação do grupo e referência do artefato ao repositório para auxiliar identificação.

## Slide 44
Objetivo
Projeto
Metodologia de Projetos Autopass
Gates
Papéis e Responsabilidades
Artefatos
Atividades da Metodologia
Repositório
Rituais
Ferramentas
Boas Práticas e Mandamentos
Índice

## Slide 45
Rituais
Arquivo: X8 - Rituais e Mandamentos.xlsx
É a aplicação de rotinas consistentes que irão garantir o fluxo e a aplicação da metodologia.
Composta por:
Objetivos:
Reuniões
Objetivo
Frequência
Participantes
Entradas necessárias
Saídas esperadas
Acompanhar o andamento dos projetos
Garantir a comunicação fluída e clara
Obter aprovações
Tomar decisões e criar planos de ação
TO-DO: Fazer a leitura dos objetivos de cada reunião

## Slide 46
Fluxo dos Rituais
É a integração das entradas e saídas das reuniões para atingir o objetivo.
Reunião de Status
Semanal
Evolução atividades
da equipe
Relatório de
Status
Controle de
Projetos
Solicitar Reunião
Prévia de TI
Controle de
Recursos
Artefatos
do Projeto
Ata de
Reunião
Relatório de
Status Executivo
Gates
aprovados
Priorização
estabelecida
Prévia de TI
Sob demanda
Reunião de TI
Semanal/Mensal
COMEX
Semanal
Checklist do
Gate validado
Checklist do
Gate preenchido
Comunicar envolvidos
Plano de ação
Apresentação
COMEX
Reunião PMOs
Semanal
Consolidar
Dashboard Projetos
Contr. Projetos + R.Status Executivo
Checklist do
Gate validado

## Slide 47
Ferramentas para gestão do projeto
Relatório de Status
Gestão de Riscos
Gestão de Questões
Gestão de Mudanças
Controle de Custos
Cronograma:
Linha do Tempo
Curva-S de Progresso
Curva-S de Entregáveis
Arquivo: Controle de Projetos.xlsx
A apresentação do Relatório de Status é um artefato que trará o panorama da situação do projeto.
Atualização Semanal:

## Slide 48
Ferramentas para gestão do projeto
Relatório de Status
Gestão de Riscos
Gestão de Questões
Gestão de Mudanças
Controle de Custos
Cronograma:
Linha do Tempo
Curva-S de Progresso
Curva-S de Entregáveis
Arquivo: Controle de Projetos.xlsx
A planilha de controle de riscos é um artefato que trará o panorama da situação e a gestão dos riscos.
Atualização Semanal:

## Slide 49
Ferramentas para gestão do projeto
Relatório de Status
Gestão de Riscos
Gestão de Questões
Gestão de Mudanças
Controle de Custos
Cronograma:
Linha do Tempo
Curva-S de Progresso
Curva-S de Entregáveis
Arquivo: Controle de Projetos.xlsx
A planilha de controle de questões é um artefato utilizado para gerir dúvidas, pendências, correções.
Atualização Semanal:

## Slide 50
Ferramentas para gestão do projeto
Relatório de Status
Gestão de Riscos
Gestão de Questões
Gestão de Mudanças
Controle de Custos
Cronograma:
Linha do Tempo
Curva-S de Progresso
Curva-S de Entregáveis
Arquivo: Controle de Projetos.xlsx
A planilha de controle de mudanças é um artefato que trará o panorama da situação de mudanças.
Atualização Semanal:

## Slide 51
Ferramentas para gestão do projeto
Relatório de Status
Gestão de Riscos
Gestão de Questões
Gestão de Mudanças
Controle de Custos
Cronograma:
Linha do Tempo
Curva-S de Progresso
Curva-S de Entregáveis
Arquivo: Controle de Projetos.xlsx
A planilha de controle de custos é um artefato que trará a visão da saúde financeira do projeto.
Atualização Semanal:

## Slide 52
Ferramentas para gestão do projeto
Arquivo: Controle de Projetos.xlsx
A planilha de cronograma é um artefato que trará a visão dos prazos: planejados e reais.
Atualização Semanal:
Relatório de Status
Gestão de Riscos
Gestão de Questões
Gestão de Mudanças
Controle de Custos
Cronograma:
Linha do Tempo
Curva-S de Progresso
Curva-S de Entregáveis

## Slide 53
Objetivo
Projeto
Metodologia de Projetos Autopass
Gates
Papéis e Responsabilidades
Artefatos
Atividades da Metodologia
Repositório
Rituais
Ferramentas
Boas Práticas e Mandamentos
Índice

## Slide 54: Boas Práticas
São recomendações para aplicação de boas práticas em gestão de projetos.
Arquivo: X8 - Rituais e Mandamentos.xlsx
TO-DO: Fazer a leitura e aplicar nos projetos
Recomendação
Benefício

## Slide 55: Mandamentos
São regras definidas para gestão de projetos na Autopass.
Arquivo: X8 - Rituais e Mandamentos.xlsx
Regras
TO-DO: Fazer a leitura e aplicar nos projetos

## Slide 56
Próximos Passos
Índice

## Slide 57
Próximos passos
1. Agendar reunião para colocarmos no modelo a primeira atualização do status do projetos e definirmos os próximos passos. Prazo 13.04 até 12h00.
Segurança da Informação
Cadastros
Cesta de Tarifas
SAP
Controle Financeiro
2. Agendar reuniões de Status Report fixa 1x/semana. Prazo: 13.04 até 12h00.
3. Analisar os TO-DOs do Workshop para preenchimento dos artefatos com base na metodologia, trazendo o projeto para a situação e fase/etapa atual em termos de documentação. Prazo a ser definido até 13.04 à 12h00.
5. Preparar os materiais e apresentação para apresentar o status do projeto para: diretor, líder de projeto, líder de TI, PMO e PE. Prazo a ser definido até 13.04 à 12h00.
6. Receber apoio e monitoria nas atividades e rituais dos projetos. Prazo até 04.05.
Agendar os rituais, orientar e monitorar os projetos:

## Slide 58: Dúvidas?