## Capa
Plano de Comunicação e Recursos Humanos
| Código do projeto: |  | Data:
Nome do projeto:
| Área diretoria: |  |  |  | Instruções de preenchimento
| Patrocinador: |  |  |  | 1. Na aba 'Capa' deverão ser preenchidas as informações
| Líder do Projeto: |  |  |  | do Projeto e controle de versões'.
Líder Técnico de TI:
| Líder de Frente: |  |  |  | 2. Na aba 'Plano Comunicação', contém a definição do plano de gerenciamento
| PMO: |  |  |  | de comunicação, bem como o processo e suas características.
3. Na aba 'Recursos Humanos', contém a definição do plano de gerenciamento
de recursos humanos, bem como o processo e suas características.
Versão | Nota |  | Data | Autor
4. Na aba 'Partes Interessadas' registrar todos os envolvidos, contato, papel e
em quais reuniões participa.
5. Na aba 'Estrutura do Projeto' registrar a estrutura hierarquica do projeto
para apoio na gestão de comunicação e recursos humanos.
Objetivos deste documento |  |  |  |  | 6. Na aba 'Reunião de Status', contém o fluxo do plano de comunicação
[descreve o motivo pelo qual esse documento será usado] |  |  |  |  | entre os recursos humanos.
Consolidar o plano de gerenciamento de comunicação com o plano de gerenciamento de recursos humanos, determinando o processo de gestão e suas características para utilização na gestão do projeto. Contém a relação de todas as partes interessadas envolvidas no projeto, o papel atribuído conforme a indicação do artefato de papéis e responsabilidades, contato, indicação de reuniões/comunicações a qual o recurso será envolvido, além da composição hierarquica da estrutura do projeto e determinação do fluxo entre o processo de comunicação e dos recursos humanos.

## Plano de Comunicação
1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Os participantes do projeto têm necessidades variadas para troca de informações técnicas, de desempenho e administrativas do projeto. O plano de comunicação inclui os processos necessários para garantir a criação, distribuição, armazenamento e disponibilidade da informação necessária para todos os envolvidos no projeto.
1.1. Reuniões
De forma a maximizar o tempo de todos os recursos envolvidos no projeto, seguem abaixo oito técnicas que devem ser aplicadas nas reuniões que serão realizadas no decorrer do projeto:
1) Antes de qualquer coisa, verifique se é necessária a realização da reunião ou se simplesmente uma conversa resolveria a questão. Estabeleça previamente o objetivo e o propósito da reunião em seu invite aos participantes. Para que uma reunião seja produtiva, todos os participantes devem estar preparados e esclarecidos sobre o motivo da reunião, bem como sobre o que será discutido nela. Evite as reuniões em caráter de urgência, ou seja, planeje com no mínimo um dia de antecedência.
2) É importante analisar o motivo da reunião, para depois convocar os participantes necessários. Atente-se para não chamar participantes que não sejam necessários, pois você pode desperdiçar o tempo desta pessoa e, consequentemente, atrasar o projeto.
3) Ao iniciar a reunião, leia o objetivo e a pauta da mesma, deixando-os visíveis durante toda a reunião (se possível, leve a pauta impressa para facilitar o acompanhamento dos demais participantes). Caso a sala tenha um projetor, utilize-o, pois uma apresentação prende muito mais a atenção dos participantes e torna a reunião mais eficiente.
4) O seu posicionamento da reunião é muito importante. Tente ficar de pé, o que lhe trará mais credibilidade e controle da situação, evitando assim conversas paralelas.
5) Utilize um relógio para o controle constante da reunião. Programe-se para, 15 minutos antes do encerramento da reunião, fechar o assunto e elaborar os próximos passos (identificando prazos e responsáveis na ata da reunião).
6) De preferência, não leve o celular para a reunião, nem ligue o notebook se não for necessário, evitando motivos de perda de atenção e interrupções da reunião. Se não for possível, mantenha-o no modo silencioso.
7) Comunique-se de forma clara e objetiva, evitando termos técnicos que podem não ser conhecidos por todos os participantes.
8) A hora agendada para início e fim da reunião deve ser cumprida, para não ocasionar atrasos nas demais atividades do projeto.
Observação: Todas as atas de reunião deverão ser armazenadas no repositório do projeto e comunicadas ao PMO ("Company Name") e ao líder de projeto (<<FORNECEDOR>>) para conhecimento e controle.
1.2. Comunicação interna
Aba Reunião de Status
1.3. Comunicação externa
Um dos principais motivos de insucesso em qualquer tipo de projeto está relacionado aos ruídos de comunicação. Desta forma, as informações do projeto deverão permanecer dentro do projeto, ou seja, não devem ser levadas para pessoas que não estão participando do mesmo, a não ser com a aprovação dos líderes do projeto.
1.4. Gerenciamento da Escalação
Na eventualidade de um impasse, haverá uma negociação interna envolvendo níveis cada vez mais altos de autoridade no projeto. Para tanto, a estrutura do projeto e o fluxo de informação descritos neste Plano de Projeto deverão ser respeitados.
Deverão ser escalados quaisquer impasses referentes a divergência dos processos do modelos, novas necessidades, riscos altos e críticos e questões.
Quaisquer impasses do projeto devem ser escalados primeiro dentro do projeto.

## Plano de Recursos Humanos
1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Projetos são realizados por pessoas com diferentes características, competências, interesses e necessidades. O Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto tem como objetivo estabelecer um plano para definir os papéis e responsabilidades de cada participante, bem como alinhar as expectativas dos participantes com relação ao projeto. O gerenciamento de recursos humanos abrange também: - Melhoria Contínua: sempre que necessário, serão realizadas reuniões de alinhamento de expectativas (feedback) entre os gerentes de projeto e seus respectivos recursos, no intuito de identificar oportunidade de melhoria entre ambas as partes. - Gerenciamento de conflitos: Embora a maioria das pessoas encare conflitos como um problema, na verdade eles oferecem oportunidades de melhoria. Conflitos são inevitáveis nas relações interpessoais, podendo ser prejudiciais para o projeto; devem ser resolvidos pelas pessoas envolvidas neles, identificando-se as raízes de sua causa. Os gerentes de projeto somente deverão ser acionados no caso de um impasse na resolução de um conflito, quando todas as alternativas já tiverem sido esgotadas pelos envolvidos. O processo descrito no “Plano de Escalação” deverá ser utilizado. Dividiremos o Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos nos seguintes assuntos: - Estrutura da Projeto; - Papéis e Responsabilidades; - Contatos; - Política de Trabalho; - Infraestrutura básica.
1.1. Reuniões
De forma a maximizar o tempo de todos os recursos envolvidos no projeto, seguem abaixo oito técnicas que devem ser aplicadas nas reuniões que serão realizadas no decorrer do projeto:
1) Antes de qualquer coisa, verifique se é necessária a realização da reunião ou se simplesmente uma conversa resolveria a questão. Estabeleça previamente o objetivo e o propósito da reunião em seu invite aos participantes. Para que uma reunião seja produtiva, todos os participantes devem estar preparados e esclarecidos sobre o motivo da reunião, bem como sobre o que será discutido nela. Evite as reuniões em caráter de urgência, ou seja, planeje com no mínimo um dia de antecedência.
2) É importante analisar o motivo da reunião, para depois convocar os participantes necessários. Atente-se para não chamar participantes que não sejam necessários, pois você pode desperdiçar o tempo desta pessoa e, consequentemente, atrasar o projeto.
3) Ao iniciar a reunião, leia o objetivo e a pauta da mesma, deixando-os visíveis durante toda a reunião (se possível, leve a pauta impressa para facilitar o acompanhamento dos demais participantes). Caso a sala tenha um projetor, utilize-o, pois uma apresentação prende muito mais a atenção dos participantes e torna a reunião mais eficiente.
4) O seu posicionamento da reunião é muito importante. Tente ficar de pé, o que lhe trará mais credibilidade e controle da situação, evitando assim conversas paralelas.
5) Utilize um relógio para o controle constante da reunião. Programe-se para, 15 minutos antes do encerramento da reunião, fechar o assunto e elaborar os próximos passos (identificando prazos e responsáveis na ata da reunião).
6) De preferência, não leve o celular para a reunião, nem ligue o notebook se não for necessário, evitando motivos de perda de atenção e interrupções da reunião. Se não for possível, mantenha-o no modo silencioso.
7) Comunique-se de forma clara e objetiva, evitando termos técnicos que podem não ser conhecidos por todos os participantes.
8) A hora agendada para início e fim da reunião deve ser cumprida, para não ocasionar atrasos nas demais atividades do projeto.
Observação: Todas as atas de reunião deverão ser armazenadas no repositório do projeto e comunicadas ao PMO ("Company Name") e ao líder de projeto (<<FORNECEDOR>>) para conhecimento e controle.
1.1. Estrututra do Projeto
Aba Estrutura do Projeto.
1.2. Papéis e Responsabilidades
Aba Papéis e Responsabilidades + Aba RACI.
1.3. Contatos
Aba Partes Interessadas.
1.4. Política de Trabalho
Seguir todas as normas e políticas de trabalho da "Company Name", uma vez que a sede do projeto é em seu escritório - Berrini.
1.5. Horário de Trabalho
As atividades do projeto deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00. Qualquer necessidade de trabalho em horas adicionais deverá ser negociada previamente com os gerentes do projeto. O horário de almoço será das 12h até às 13h00 (respeitando as 8 horas úteis esperadas).
1.6. Infraestrutura básica
Definir.
1.7. Restrições
- Disponibilidade da equipe; - Definir.
1.8. Considerações Adicionais
Ao término do expediente, cada recurso é responsável por deixar sua mesa limpa e organizada, guardando os documentos que possuem informações estratégicas ou sigilosas em seus respectivos locais determinados pela "Company Name". Os documentos enviados para impressão devem ser retirados imediatamente da impressora. Periodicamente, os documentos que estiverem na impressora serão destinados a rascunho. Todos os entregáveis do projeto devem ser armazenado no diretório do projeto. Arquivos desnecessários não devem ser armazenados para entrega final do projeto.

## Partes Interessadas
PARTES INTERESSADAS
PARTICIPA?
NR | NOME | PAPEL | ÁREA DE NEGÓCIO | CARGO | EMAIL | TELEFONE | IDEALIZAÇÃO | PLANO | PROJETO | R.PARTIDA | R.STATUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Estrutura do Projeto
ESTRUTURA DO PROJETO
Líder do Projeto
  <<nome_e_sobrenome>>
  <<nome_e_sobrenome>>
Comitê
Executivo
Patrocinador
  <<nome_e_sobrenome>>
  <<nome_e_sobrenome>>
  <<nome_e_sobrenome>>
  <<nome_e_sobrenome>>
  <<nome e sobrenome>>
  <<grupo>>
    <<nome e sobrenome>>
    <<nome e sobrenome>>
  <<nome e sobrenome>>
    <<nome e sobrenome>>
    <<nome e sobrenome>>
<<papel>>
PMO
  <<nome_e_sobrenome>>
<<apoio>>
  <<nome_e_sobrenome>>
  <<nome e sobrenome>>
  <<grupo>>
    <<nome e sobrenome>>
    <<nome e sobrenome>>
  <<nome e sobrenome>>
    <<nome e sobrenome>>
    <<nome e sobrenome>>
<<papel>>
  <<nome e sobrenome>>
  <<grupo>>
    <<nome e sobrenome>>
    <<nome e sobrenome>>
  <<nome e sobrenome>>
    <<nome e sobrenome>>
    <<nome e sobrenome>>
<<papel>>
  <<nome e sobrenome>>
  <<grupo>>
    <<nome e sobrenome>>
    <<nome e sobrenome>>
  <<nome e sobrenome>>
    <<nome e sobrenome>>
    <<nome e sobrenome>>
<<papel>>
  Recursos:
  Autopass
  Fornecedor

## Reunião de Status
PLANO DE COMUNICAÇÃO - Reunião de Status
Reunião quinzenal
Reunião semanal
Patrocinador
PMO
Líder do projeto
Líder Técnico TI
Líder de Frente
Equipe do Projeto
COMEX
Quando necessário
Usuários
Quando necessário