## Capa
Gerenciamento de Riscos e Questões
| Código do projeto: |  | Data:
Nome do projeto:
| Área diretoria: |  |  |  | Instruções de preenchimento
| Patrocinador: |  |  |  | 1. Na aba 'Capa' deverão ser preenchidas as informações
| Líder do Projeto: |  |  |  | do Projeto e controle de versões'.
Líder Técnico de TI:
| Líder de Frente: |  |  |  | 2. Na aba 'Plano', deverá conter a definição do plano de gerenciamento de
| PMO: |  |  |  | riscos e questões, bem como o processo e suas características.
3. Na aba 'Riscos', registrar todos os riscos identificados e efetuar a gestão
de impacto, probabilidade e plano de ação.
Versão | Nota |  | Data | Autor
4. Na aba 'Questões', registrar todas as questões identificadas e efetuar
a gestão contendo plano de ação e prioridade.
Objetivos deste documento
[descreve o motivo pelo qual esse documento será usado]
Definir o plano de gestão de riscos para determinar o fluxo do processo de gestão e suas características, ou seja, direcionar um risco para maximizar a probabilidade e consequência de eventos positivos e minimizar a probabilidade e consequência de eventos adversos aos objetivos do projeto. Contém o registro dos riscos, gestão de impacto, probabilidade e plano de ação. Além disso, controla a gestão de questões com plano de ação e prioridade.

## Plano
1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E QUESTÕES
O Plano de Gerenciamento de Riscos e Questões envolve os processos necessários para identificar, analisar e responder aos riscos e questões do projeto.
Isso inclui maximizar a probabilidade e consequência de eventos positivos e minimizar a probabilidade e consequência de eventos adversos aos objetivos do projeto.
1.1. Definições
Entende-se por risco qualquer evento ou condição que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo nas projeções dos objetivos do projeto.
Entende-se por issue eventos ou problemas que já ocorreram, foram identificados e não estão resolvidos ou estão em discussão.
1.2. Premissas
§ Engajamento:
ü Colaboração das equipes envolvidas conforme plano de trabalho definido;
ü Acesso aos documentos;
ü Utilização dos modelos da metodologia;
ü Engajamento da gestão e PMOs para execução das mudanças;
ü Prioridade de participação das equipes nas reuniões;
ü Acesso aos fornecedores de TI.
1.3. Restrições
§ Indisponibilidade dos recursos;
§ Indefinição ou definição inadequada dos processos pelas áreas de negócio;
§ Demora na resolução das pendências pela equipe;
§ Demora na validação ou validação inadequada;
§ Gestão inadequada do escopo, prazo e orçamento.
1.4. Dinâmica de gestão de riscos
Antes de registrar qualquer risco, os responsáveis devem analisá-lo, buscar soluções alternativas e, caso não haja saída, registrar o risco. Caso tenha dúvida se o caso deve ser considerado risco para o projeto, faça as seguintes perguntas:
§ Pode parar a atividade do time do projeto como um todo ou parcialmente?
§ Pode trazer retrabalhos futuros?
§ Pode gerar atividades complementares?
§ Pode gerar impacto no custo do projeto?
§ Pode gerar impacto no escopo do projeto?
§ Pode gerar impacto na qualidade do projeto?
§ Pode gerar impacto nos prazos do projeto?
Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, inicie o processo de registro do risco no documento oficial do projeto “Planilha de Riscos”.
Deve-se definir o tipo de resposta, ou seja, a estratégia que tende a ser mais efetiva para o plano de resposta ao risco identificado:
§ Aceitar o risco: não é definida ação de mitigação. O evento de risco é aceito e monitorado ao longo do projeto.
§ Evitar o risco: eliminar fontes do risco ou buscar alternativas que evitem o evento do risco.
§ Mitigar o risco: identificar ações que minimizam o impacto e/ou probabilidade de ocorrência do evento de risco.
§ Transferir o risco: transferir a responsabilidade sobre os eventos de risco, como na utilização de parceiros.
Além disto, é necessário identificar um plano de contingência, ou seja, caso o plano de resposta definido não dê certo, identificar uma possível contingência.
Os riscos de nível alto identificados serão apresentados nas reuniões de status.
1.5. Dinâmica de gestão de questões
Antes de registrar qualquer questão, os responsáveis devem analisá-lo, buscar soluções alternativas e, caso não haja saída, registrar a questão.
Todos as questões devem ser registradas no documento oficial do projeto “Planilha de Questões”.
Cada questão deve ser analisada em função da sua prioridade:
§ Muito alta: as atividades relativas à àrea e/ou tema em questão estão paradas, não sendo possível dar continuidade às mesmas e/ou impactando o andamento de atividades de outras áreas e/ou módulos (ou seja, o projeto “travou”).
§ Alta: as atividades relativas à àrea e/ou tema estão impactadas, podendo ser paralisadas ou paralisar as atividades de outras áreas e/ou módulos (ou seja, o projeto está na iminência de “travar”).
§ Média: as atividades relativas à àrea e/ou tema estão impactadas, porém é possível dar continuidade às mesmas (ou seja, o desconforto é grande mas é possível dar andamento ao projeto).
§ Baixa: as atividades relativas à àrea e/ou tema estão impactadas, porém não há grandes prejuízos ao projeto (ou seja, existe um pequeno desconforto, mas é contornável dentro do projeto).
Para cada questão, devem ser detalhadas as atividades necessárias para a resolução da questão, ou seja, o plano de ação.
As questões de nível alto e/ou muito alto identificadas serão apresentados nas reuniões de status.

## Riscos
GERENCIAMENTO DE RISCOS
[7 empty] | PROBABILIDADE X IMPACTO |  |  | TIPO | STATUS | % Status | Qtde Status
[7 empty] | 1 - Baixo |  |  | M - Mitigar | M - Mitigado | 100% | 1
[7 empty] | 2- Médio |  |  | E - Evitar | I - Iminente | 0% | 0
[7 empty] | 3 - Alto |  |  | T - Transferir | O - Ocorrido | 0% | 0
A - Aceitar
Ref | Data | Registrado | Fase Identificação | Categoria | Risco | Impacto | Probabilidade de Ocorrer | Impacto se Ocorrer | PxI | Tipo Resposta | Status | Histórico do Plano de Ação | Responsável | Previsão | Status | Ação
A | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | M | M
B | [6 empty] | 1 | 2 | 2
C | [6 empty] | 1 | 3 | 3
D | [6 empty] | 2 | 1 | 2
E | [6 empty] | 2 | 2 | 4
F | [6 empty] | 2 | 3 | 6
G | [6 empty] | 3 | 1 | 3
H | [6 empty] | 3 | 2 | 6
I | [6 empty] | 3 | 3 | 9
J | [8 empty] | 0
K | [8 empty] | 0
L | [8 empty] | 0
M | [8 empty] | 0
N | [8 empty] | 0
O | [8 empty] | 0
P | [8 empty] | 0
Q | [8 empty] | 0
R | [8 empty] | 0
S | [8 empty] | 0
T | [8 empty] | 0
U | [8 empty] | 0
V | [8 empty] | 0
X | [8 empty] | 0
Z | [8 empty] | 0
Note on L4: Kátia Massa: Mitigação de riscos é uma estratégia de resposta ao risco em que a equipe do projeto age para reduzir a probabilidade de ocorrência, ou impacto do risco. Ela implica na redução da probabilidade e/ou do impacto de um evento de risco adverso para dentro de limites aceitáveis. Adotar uma ação antecipada para reduzir a probabilidade e/ou o impacto de um risco ocorrer no projeto em geral é mais eficaz do que tentar reparar o dano depois de o risco ter ocorrido. Adotar processos menos complexos, fazer mais testes ou escolher um fornecedor mais estável são exemplos de ações de mitigação. A mitigação pode exigir o desenvolvimento de um protótipo para reduzir o risco de implementação de um processo ou produto a partir de um modelo de bancada. Quando não é possível reduzir a probabilidade, a resposta de mitigação pode abordar o impacto do risco concentrando em fatores que determinam sua gravidade. Por exemplo, a inclusão de redundância em um sistema pode reduzir o impacto de uma falha do componente original.
Note on L5: Kátia Massa: Evitar. A prevenção de riscos é uma estratégia de resposta ao risco em que a equipe do projeto age para eliminar a ameaça ou proteger o projeto contra o seu impacto. Ela envolve a alteração do plano de gerenciamento do projeto para eliminar totalmente a ameaça. O gerente do projeto também pode isolar os objetivos do projeto do impacto do risco ou alterar o objetivo que está em perigo. Exemplos disso incluem estender o cronograma, alterar a estratégia ou reduzir o escopo. A estratégia de prevenção mais radical é a suspensão total do projeto. Alguns riscos que surgem no início do projeto podem ser evitados esclarecendo os requisitos, obtendo informações, melhorando a comunicação ou adquirindo conhecimentos especializados.
Note on L6: Kátia Massa: A transferência de riscos é uma estratégia de resposta ao risco em que a equipe do projeto transfere o impacto de uma ameaça para terceiros, juntamente com a responsabilidade pela sua resposta. Transferir o risco simplesmente passa a responsabilidade de gerenciamento para outra parte, mas não o elimina. Transferir não significa negar a existência do risco através da sua transferência para um projeto futuro ou outra pessoa sem o seu conhecimento ou acordo. A transferência de riscos quase sempre envolve o pagamento de um prêmio à parte que está assumindo o risco. Transferir a responsabilidade pelo risco é mais eficaz quando se trata de exposição a riscos financeiros. As ferramentas de transferência podem ser bastante variadas e incluem, entre outras, o uso de seguros, seguros-desempenho, garantias, fianças, etc. Podem ser usados contratos ou acordos para transferir a responsabilidade de determinados riscos para outra parte. Por exemplo, quando um comprador tem recursos que o vendedor não possui, pode ser prudente transferir uma parte do trabalho e o risco correspondente de volta ao comprador por meio de um contrato. Em muitos casos, o uso de um contrato de custo mais remuneração pode transferir o risco do custo para o comprador, enquanto um contrato de preço fixo pode transferir o risco para o vendedor.
Note on L7: Kátia Massa: A aceitação de risco é uma estratégia de resposta pela qual a equipe do projeto decide reconhecer a existência do risco e não agir, a menos que o risco ocorra. Essa estratégia é adotada quando não é possível ou econômico abordar um risco específico de qualquer outra forma. Essa estratégia indica que a equipe do projeto decidiu não alterar o plano de gerenciamento do projeto para lidar com um risco, ou não conseguiu identificar outra estratégia de resposta adequada. Essa estratégia pode ser passiva ou ativa. A aceitação passiva não requer qualquer ação exceto documentar a estratégia, deixando que a equipe do projeto trate dos riscos quando eles ocorrerem, e revisar periodicamente a ameaça para assegurar que ela não mude de forma significativa. A estratégia de aceitação ativa mais comum é estabelecer uma reserva para contingências, incluindo tempo, dinheiro ou recursos para lidar com os riscos.
Note on F9: Kátia Massa: Organizacional Gestão do Projeto Técnico Externo
Note on G9: Kátia Massa: Qualquer evento ou condição que, se ocorrer, pode ter efeito positivo ou negativo no projeto.
Note on P9: Kátia Massa: Previsão de conclusão ou encerramento do risco.
Note on Q9: --- Não concluído: Pode ocorrer --- Concluído: Não há mais risco de ocorrer
Note on R9: Em Tempo Atrasado

## Questões
GERENCIAMENTO DE QUESTÕES
Nr | Data | Solicitante | Fase Identificação | Tipo | Questão | Plano de Ação | Responsável | Data Alvo | Prioridade | Status | Histórico
1 | [10 empty] | dd/mm: descritivo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52