## Capa
Cronograma
| Código do projeto: |  | Data:
Nome do projeto:
| Área diretoria: |  |  |  | Instruções de preenchimento
| Patrocinador: |  |  |  | 1. Na aba 'Capa' deverão ser preenchidas as informações
| Líder do Projeto: |  |  |  | do Projeto e controle de versões'.
Líder Técnico de TI:
| Líder de Frente: |  |  |  | 2. Na aba 'Cronograma x Linha do Tempo', deverão ser listadas as atividades,
| PMO: |  |  |  | os prazos, recursos e entregáveis para compor o cronograma do projeto.
3. Na aba 'Progresso', contém um gráfico automático com o progresso do
projeto, podendo ser filtrado conforme necessidade do projeto. Para atualizar
Versão | Nota |  | Data | Autor | o gráfico, pressione CTRL+ALT+F5.
4. Na aba 'Status', contém um gráfico automático com o progresso do projeto.
Para atualizar o gráfico, pressione CTRL+ALT+F5.
5. Na aba 'Curva-S Entregáveis', contém um gráfico manual com o progresso do
projeto em termos de entregáveis. Alimentar a planilha semanalmente para
Objetivos deste documento |  |  |  |  | atualizar o gráfico. Abaixo do gráfico, há uma tabela automática que poderá
[descreve o motivo pelo qual esse documento será usado] |  |  |  |  | dar apoio na sumarização dos entregáveis por semana.
Gerir o cronograma detalhado de atividades do projeto refente a tempos e recursos. Contém todas as atividades, datas, predecessores, % de andamento, recursos, marcos, entregáveis, linha do tempo e gantt resumido para visão gerencial.
6. Na aba 'Curva-S - Progresso', contém um gráfico manual com o progresso
do projeto em termos de % de evoução geral. Alimentar a planilha semanalmente
para atualizar o gráfico. No início do projeto, utilizar o campo %Plano Data para
projetar a evolução semanal e anotar na planilha, e semanalmente após alimentar
Restrições |  |  |  |  | a evolução do cronograma, colocar o % na linha da semana correspondente.
[descreve as restrições do uso do cronograma versão Excel em relação à ferramentas específicas de gestão para gestão de cronogramas, como é o caso do Project.]
- Não controla automaticamente calendário de feriados ou férias.
- Considera a contagem de semana a cada 5 dias úteis corridos (ou seja, sempre salta sábados e domingos).
- As datas deverão ser imputadas manualmente:
-- Não realiza cálculo de datas a partir da duração das atividades.
-- Não realiza cálculo carga horária diária de 8h.
-- Não realiza cálculo para datas predecessoras
- As atividades que representam visões especifícias deverão ser sinalizadas com 'X' na coluna própria, como:
sumário executivo, marcos e entregáveis.
- Não há controle de recursos para análise de carga de trabalho ou balanceamento de recursos.
- Iniciar projeto somente às segundas-feiras para cálculo das semanas
Cuidados
[descreve os cuidados para inserção de linhas e coluna.]
- Para incluir linhas cuidado com as fórmulas nas datas e % Concl. pois possuem média e menor/maior datas.
- Procure inserir linhas no meio dos grandes grupos e manter a cópia das fórmulas.
- Para incluir colunas de semanas, copie a semana final, na sequência final da planilha.
- Não deixar furo na numeração sequencial do ID, pois está sendo utilizada para a Curva-S.
- Não mexer na 1. linha do nome do projeto, está sendo utilizado para Curva-S.
- Entregáveis não pode ficar sem número, ainda que seja 0, está sendo utilizado na Curva-S.
Premissas
[descreve as regras para inserção de linhas e coluna.]
- Considerar uma entrega real somente se concluído 100% e entrega aprovada.
- %Plano Data: Parâmetro para verificar o % planejado do projeto na data desejada.

## Cronograma x Linha do Tempo
CRONOGRAMA x LINHA DO TEMPO
|  | Início: |  | 2018-04-01 | [23 empty] | 1407
|  | %Plano Data: |  | 2018-04-04
|  | Data atual: |  | 2022-02-06 | [20 empty] | LINHA DE BASE |  | REALIZADO
[30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150
|  | ATIVIDADES | [5 empty] | REALIZADO | [6 empty] | LINHA DE BASE | [5 empty] | OUTROS |  |  |  | Início | Duração | Início | Duração | % | 1: S1; 6: S2; 11: S3; 16: S4; 21: S5; 26: S6; 31: S7; 36: S8; 41: S9; 46: S10; 51: S11; 56: S12; 61: S13; 66: S14; 71: S15; 76: S16; 81: S17; 86: S18; 91: S19; 96: S20; 101: S21; 106: S22; 111: S23; 116: S24; 121: S25; 126: S26; 131: S27; 136: S28; 141: S29; 146: S30
Apoio Semana | Curva_S_Entregáveis | ID | SS | Atividades | Texto da Atividade antes da identação (deixar oculto após preenchimento) | Pred | Recurso | Duração.R | Início.R | Fim.R | Sem.R | Entregável.R | %Concluído | Status | Duração.P | Início.P | Fim.P | Sem.P | %Planejado | Entregável.P | Nível | Título | Marco | Observação | Previsto | Prevista | Real | Real | conclusão | 1: 2018-04-01; 6: 2018-04-08; 11: 2018-04-15; 16: 2018-04-22; 21: 2018-04-29; 26: 2018-05-06; 31: 2018-05-13; 36: 2018-05-20; 41: 2018-05-27; 46: 2018-06-03; 51: 2018-06-10; 56: 2018-06-17; 61: 2018-06-24; 66: 2018-07-01; 71: 2018-07-08; 76: 2018-07-15; 81: 2018-07-22; 86: 2018-07-29; 91: 2018-08-05; 96: 2018-08-12; 101: 2018-08-19; 106: 2018-08-26; 111: 2018-09-02; 116: 2018-09-09; 121: 2018-09-16; 126: 2018-09-23; 131: 2018-09-30; 136: 2018-10-07; 141: 2018-10-14; 146: 2018-10-21
S01 | 01 | 1 | 2 | Nome do Projeto | Nome do Projeto |  |  |  | 4319200% | 4335300% | 24 | 0 | 5% | Atrasado |  | 4319100% | 4334300% | 22 | 32.76% | 0 | 0 | X |  |  | 1 | 110 | 2 | 116 | 25%
S02 | 02 | 2 | 2 | Monitoramento e Controle | Monitoramento e Controle |  |  |  | 4319200% | 4335300% | 24 | 0 | 25% | Atrasado |  | 4319100% | 4334300% | 22 | 30.46% | 0 | 1 | X |  |  | 1 | 110 | 2 | 116 | 25%
S03 | 03 | 3 | 2 | Reunião de Status | Reunião de Status |  |  |  | 4319200% | 4335300% | 24 | 0 | 25% | Atrasado |  | 4319100% | 4334300% | 22 | 30.46% | 0 | 2 | X |  |  | 1 | 110 | 2 | 116 | 25%
S04 | 04 | 4 | 1 | Reunião de Status - S01 | Reunião de Status - S01 |  |  |  | 4319200% | 4319300% | 1 | 3 | 100% | Concluído |  | 4319200% | 4319300% | 1 | 100% | 4 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
S05 | 05 | 5 | 2 | Reunião de Status - S02 | Reunião de Status - S02 |  |  |  | 4319400% | 4320500% | 3 | 3 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319700% | 1 | 25% | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 8 | 0%
S06 | 06 | 6 | 2 | Reunião de Status - S03 | Reunião de Status - S03 |  |  |  | 4319400% | 4335300% | 24 | 8 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4334300% | 22 | 0.6667% | 5 | 3 |  |  |  | 4 | 108 | 4 | 114 | 0%
S07 | 07 | 7 | 1 | Reunião de Status - S04 | Reunião de Status - S04 |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 2 | 100% | Concluído |  | 4319400% | 4322000% | 5 | 3.704% | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 19 | 4 | 3 | 100%
S08 | 08 | 8 | 2 | Reunião de Status - S05 | Reunião de Status - S05 |  |  |  | 4319200% | 4321800% | 4 | 5 | 0% | Atrasado |  | 4319100% | 4321800% | 4 | 14.29% | 0 | 3 |  |  |  | 1 | 20 | 2 | 20 | 0%
S09 | 09 | 9 | 2 | Reunião de Status - S06 | Reunião de Status - S06 |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 1 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 6 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S10 | 10 | 10 | 2 | Reunião de Status - S07 | Reunião de Status - S07 |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 2 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 6 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S11 | 11 | 11 | 2 | Reunião de Status - S08 | Reunião de Status - S08 |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S12 | 12 | 12 | 2 | Fase de Iniciação | Fase de Iniciação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 1 | X | X |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S13 | 13 | 13 | 2 | Planejamento (Alto Nível - 70%) | Planejamento (Alto Nível - 70%) |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S14 | 14 | 14 | 2 | Declaração de Escopo | Declaração de Escopo |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S15 | 15 | 15 | 2 | Checklist da Lei do Bem | Checklist da Lei do Bem |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S16 | 16 | 16 | 2 | Requisitos Funcionais | Requisitos Funcionais |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S17 | 17 | 17 | 2 | Decidir o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias) | Decidir o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias) |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S18 | 18 | 18 | 2 | Definir partes interessadas e estimar recursos (skills e áreas) | Definir partes interessadas e estimar recursos (skills e áreas) |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S19 | 19 | 19 | 2 | Criar lista de atividades e interdependências | Criar lista de atividades e interdependências |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S20 | 20 | 20 | 2 | Estimar tempo e custo | Estimar tempo e custo |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S21 | 21 | 21 | 2 | Definir premissas, restrições, riscos e fatores de sucesso | Definir premissas, restrições, riscos e fatores de sucesso |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S22 | 22 | 22 | 2 | Identificar os fornecedores potenciais e critérios de seleção | Identificar os fornecedores potenciais e critérios de seleção |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S23 | 23 | 23 | 2 | Definir planos e estratégias | Definir planos e estratégias |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
S24 | 24 | 24 | 2 | Criar Business Case | Criar Business Case |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 25 | 2 | Gate 1 - Termo de Abertura | Gate 1 - Termo de Abertura |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 26 | 2 | Criar apresentação para o COMEX | Criar apresentação para o COMEX |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 27 | 2 | Aplicar checklist do Gate junto ao PMO | Aplicar checklist do Gate junto ao PMO |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 28 | 2 | Prévia de TI | Prévia de TI |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 29 | 2 | Submeter no Gate para aprovação | Submeter no Gate para aprovação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 30 | 2 | Fase Planejamento | Fase Planejamento |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 1 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 31 | 2 | Planejamento (Nível 100%) | Planejamento (Nível 100%) |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 32 | 2 | Definir atividades e a equipe da fase de Planejamento | Definir atividades e a equipe da fase de Planejamento |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 33 | 2 | Refinar declaração de escopo, documento de requisitos funcionais, premissas, restrições, acordos, entregas do projeto, benefícios e critérios de sucesso/aceite | Refinar declaração de escopo, documento de requisitos funcionais, premissas, restrições, acordos, entregas do projeto, benefícios e critérios de sucesso/aceite |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 34 | 2 | Desenhar a solução e criar especificação funcional | Desenhar a solução e criar especificação funcional |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 35 | 2 | Validar e aprovar a especificação funcional | Validar e aprovar a especificação funcional |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 36 | 2 | Criar cenários de testes | Criar cenários de testes |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 37 | 2 | Fazer uma POC | Fazer uma POC |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 38 | 2 | Refinar o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias) | Refinar o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias) |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 39 | 2 | Definir equipe e estrutura do projeto | Definir equipe e estrutura do projeto |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 40 | 2 | Criar cronograma detalhado | Criar cronograma detalhado |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 41 | 2 | Criar controle de custos | Criar controle de custos |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 42 | 2 | Envolver e alinhar equipe para transição para sustentação/operação (T2R) | Envolver e alinhar equipe para transição para sustentação/operação (T2R) |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 43 | 2 | Refinar planos e estratégias | Refinar planos e estratégias |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 44 | 2 | Criar Plano de Projeto | Criar Plano de Projeto |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 45 | 2 | Gate 2 - Compromisso | Gate 2 - Compromisso |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 46 | 2 | Criar apresentação para o COMEX | Criar apresentação para o COMEX |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 47 | 2 | Aplicar checklist do Gate junto ao PMO | Aplicar checklist do Gate junto ao PMO |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 48 | 2 | Prévia de TI | Prévia de TI |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 49 | 2 | Submeter no Gate para aprovação | Submeter no Gate para aprovação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 50 | 2 | Contratar fornecedores | Contratar fornecedores |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 51 | 2 | Preparar Reunião de Partida | Preparar Reunião de Partida |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 52 | 2 | Realizar Reunião de Partida | Realizar Reunião de Partida |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 53 | 2 | Fase Execução | Fase Execução |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 1 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 54 | 2 | Construção | Construção |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 55 | 2 | Atividade 1 | Atividade 1 |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 56 | 2 | Especificação Funcional | Especificação Funcional |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 57 | 2 | Aprovação da Especificação Funcional | Aprovação da Especificação Funcional |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 58 | 2 | Produzir a solução (desenvolver ou configurar) | Produzir a solução (desenvolver ou configurar) |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 59 | 2 | Especificação Técnica | Especificação Técnica |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 60 | 2 | Testar tecnicamente | Testar tecnicamente |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 61 | 2 | Atividades N | Atividades N |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 62 | 2 | Especificação Funcional | Especificação Funcional |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 63 | 2 | Aprovação da Especificação Funcional | Aprovação da Especificação Funcional |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 64 | 2 | Produzir a solução (desenvolver ou configurar) | Produzir a solução (desenvolver ou configurar) |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 65 | 2 | Especificação Técnica | Especificação Técnica |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 66 | 2 | Testar tecnicamente | Testar tecnicamente |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 67 | 2 | Homologação | Homologação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 68 | 2 | Criar Cenários de Testes | Criar Cenários de Testes |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 69 | 2 | Criar Casos de Uso | Criar Casos de Uso |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 70 | 2 | Criar Casos de Teste | Criar Casos de Teste |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 71 | 2 | Testes Unitários da TI | Testes Unitários da TI |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 72 | 2 | Testes Unitários dos Usuários | Testes Unitários dos Usuários |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 73 | 2 | Testes Integrados | Testes Integrados |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 74 | 2 | Termo de Aceite da Homologação | Termo de Aceite da Homologação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 75 | 2 | Piloto | Piloto |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 76 | 2 | Revisão do planejamento do piloto | Revisão do planejamento do piloto |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 77 | 2 | Planejamento e Alinhamento T2R | Planejamento e Alinhamento T2R |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 78 | 2 | Comunicar | Comunicar |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 79 | 2 | Treinar | Treinar |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 80 | 2 | Implantar | Implantar |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 81 | 2 | Homologar | Homologar |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 82 | 2 | Treinamento | Treinamento |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 83 | 2 | Criar plano de treinamento e comunicação (datas, grade, grupos e estrutura) | Criar plano de treinamento e comunicação (datas, grade, grupos e estrutura) |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 84 | 2 | Comunicar | Comunicar |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 85 | 2 | Criar materiais | Criar materiais |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 86 | 2 | Sustentação/Operação | Sustentação/Operação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 87 | 2 | Planejamento e Alinhamento T2R | Planejamento e Alinhamento T2R |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 88 | 2 | Criar script de atendimento | Criar script de atendimento |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 89 | 2 | Criar checklist de transição | Criar checklist de transição |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 90 | 2 | Gate 3 - Homologação | Gate 3 - Homologação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 91 | 2 | Criar plano de implantação | Criar plano de implantação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 92 | 2 | Criar apresentação para o COMEX | Criar apresentação para o COMEX |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 93 | 2 | Aplicar checklist do Gate junto ao PMO | Aplicar checklist do Gate junto ao PMO |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 94 | 2 | Prévia de TI | Prévia de TI |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 95 | 2 | Submeter no Gate para aprovação | Submeter no Gate para aprovação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 96 | 2 | Implantar/Rollout | Implantar/Rollout |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 97 | 2 | Transferir conhecimento e solução para sustentação/operação | Transferir conhecimento e solução para sustentação/operação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 98 | 2 | Executar plano de comunicação sobre treinamento e implantação | Executar plano de comunicação sobre treinamento e implantação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 99 | 2 | Executar plano de treinamento | Executar plano de treinamento |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 100 | 2 | Transição para Sustentação/Operação | Transição para Sustentação/Operação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 101 | 2 | Executar a implantação técnica, aplicar checklist transição para sustentação/operação e atualizar status(parada, cortes, cargas de dados, etc) | Executar a implantação técnica, aplicar checklist transição para sustentação/operação e atualizar status(parada, cortes, cargas de dados, etc) |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 102 | 2 | Realizar suporte assistido | Realizar suporte assistido |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 103 | 2 | Registrar, acompanhar e solucionar questões apresentadas no suporte assistido | Registrar, acompanhar e solucionar questões apresentadas no suporte assistido |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 104 | 2 | Criar plano de manutenção e evolução | Criar plano de manutenção e evolução |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 105 | 2 | Acompanhar, medir e ajustar a transição para sustentação/operação | Acompanhar, medir e ajustar a transição para sustentação/operação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 106 | 2 | Avaliar o desempenho do processo de transição | Avaliar o desempenho do processo de transição |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 107 | 2 | Gate 4 - Termo de Aceite | Gate 4 - Termo de Aceite |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 108 | 2 | Garantir conformidade do trabalho realizado com os requisitos e critérios de sucesso | Garantir conformidade do trabalho realizado com os requisitos e critérios de sucesso |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 109 | 2 | Criar apresentação para o COMEX | Criar apresentação para o COMEX |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 110 | 2 | Aplicar checklist do Gate junto ao PMO | Aplicar checklist do Gate junto ao PMO |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 111 | 2 | Prévia de TI | Prévia de TI |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 112 | 2 | Submeter no Gate para aprovação | Submeter no Gate para aprovação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 113 | 2 | Fase de Encerramento | Fase de Encerramento |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 1 | X | X |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 114 | 2 | Atividades | Atividades |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 115 | 2 | Garantir a absorção do projeto para a equipe de sustentação/operação | Garantir a absorção do projeto para a equipe de sustentação/operação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 116 | 2 | Validar as alterações nos processos e novas rotinas para sustentação/operação | Validar as alterações nos processos e novas rotinas para sustentação/operação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 117 | 2 | Entregar o produto completo: todos entregáveis acordados | Entregar o produto completo: todos entregáveis acordados |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 118 | 2 | Medir e rastrear a criação de valores agregados e engajamento dos usuários | Medir e rastrear a criação de valores agregados e engajamento dos usuários |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 119 | 2 | Realizar e formalizar a pesquisa de satisfação com o cliente | Realizar e formalizar a pesquisa de satisfação com o cliente |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 120 | 2 | Encerrar contratos com os fornecedores | Encerrar contratos com os fornecedores |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 121 | 2 | Encerrar controle de custos | Encerrar controle de custos |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 122 | 2 | Registrar relatórios finais de desempenho | Registrar relatórios finais de desempenho |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 123 | 2 | Registrar lições aprendidas e atualizar base de conhecimento | Registrar lições aprendidas e atualizar base de conhecimento |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 124 | 2 | Gate 5 - Encerramento | Gate 5 - Encerramento |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 2 | X |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 125 | 2 | Criar apresentação para o COMEX | Criar apresentação para o COMEX |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 126 | 2 | Aplicar checklist do Gate junto ao PMO | Aplicar checklist do Gate junto ao PMO |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 127 | 2 | Prévia de TI | Prévia de TI |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 128 | 2 | Submeter no Gate para aprovação | Submeter no Gate para aprovação |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
|  | 129 | 2 | Aprovar Termo de Aceite Final: dos entregáveis e do projeto como um todo | Aprovar Termo de Aceite Final: dos entregáveis e do projeto como um todo |  |  |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 0 | 0% | Atrasado |  | 4319400% | 4319600% | 1 | 33.33% | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
Legenda:
Previsto
Realizado
% Conclusão
Real (Acima do previsto)
% Conclusão (acima do previsto)
Note on G8: Kátia Massa: Atividade Predecessora
Note on I8: Kátia Massa: Em dias (d) 2h = 0,25d 4h = 0,5d 6h = 0,75d
Note on L8: Kátia Massa: Nr. da semana
Note on P8: Kátia Massa: Kátia Massa: Em dias (d) 2h = 0,25d 4h = 0,5d 6h = 0,75d
Note on Q8: Kátia Massa: Início Previsto
Note on R8: Kátia Massa: Fim Previsto
Note on S8: Kátia Massa: Nr. da semana
Note on V8: Kátia Massa: Identação do texto da atividade

## Progresso
Progresso
Progresso Geral
5%
Nível | 1
Título | (Tudo)
Marco | (Tudo)
Rótulos de Linha | Texto da Atividade antes da identação (deixar oculto após preenchimento) | %Real
2 | Monitoramento e Controle | 25%
12 | Fase de Iniciação | 0%
28 | Fase Planejamento | 0%
46 | Fase Execução | 0%
98 | Fase de Encerramento | 0%
Total Geral |  | 5%

## Status
Status
Progresso Geral
5%
Status | Qtde | %Total
Atrasado | 105 | 93.75%
Concluído | 2 | 1.786%
Tarefa Futura | 5 | 4.464%
Total Geral | 112 | 100%

## Curva S - Entregáveis
CURVA-S DE ENTREGÁVEIS
Semana | Plano | Real | Desvio | Índice
S01 | 0 | 0 | 0 | 100%
S02 | 0 | 0 | 0 | 100%
S03 | 0 | 0 | 0 | 100%
S04 | 4 | 3 | -1 | 75%
S05 | 7 | 6 | -1 | 85.71%
S06 | 12 | 14 | 2 | 116.7%
S07 | 14 | 16 | 2 | 114.3%
S08 | 14 | 21 | 7 | 150%
S09 | 20 | 22 | 2 | 110%
S10 | 26 | 24 | -2 | 92.31%
S11 | 26 |  | -26 | 0%
S12 | 26 |  | -26 | 0%
S13 | 26 |  | -26 | 0%
S14 | 26 |  | -26 | 0%
S15 | 26 |  | -26 | 0%
S16 | 26 |  | -26 | 0%
S17 | 26 |  | -26 | 0%
S18 | 26 |  | -26 | 0%
S19 | 26 |  | -26 | 0%
S20 | 26 |  | -26 | 0%
S21 | 26 |  | -26 | 0%
S22 | 26 |  | -26 | 0%
S23 | 26 |  | -26 | 0%
S24 | 26 |  | -26 | 0%
Obs: utilizar o sumário abaixo para alimentar a colunan Plano, controlar efetivamente a coluna real de forma manual.
SUMÁRIO DE ENTREGÁVEIS
Semana | Plano | Real | Desvio
01 | 0 | 0 | 0
02 | 0 | 0 | 0
03 | 0 | 0 | 0
04 | 4 | 3 | -1
05 | 7 | 6 | -1
06 | 12 | 14 | 2
07 | 14 | 16 | 2
08 | 14 | 21 | 7
09 | 20 | 22 | 2
10 | 26 | 24 | -2
11 | 26 | 24 | -2
12 | 26 | 24 | -2
13 | 26 | 24 | -2
14 | 26 | 24 | -2
15 | 26 | 24 | -2
16 | 26 | 24 | -2
17 | 26 | 24 | -2
18 | 26 | 24 | -2 |  | Sumário: apoio automático para alimentação do gráfico manual, que se encontra abaixo, com evolução semanal e não automática.
19 | 26 | 24 | -2
20 | 26 | 24 | -2
21 | 26 | 24 | -2
22 | 26 | 24 | -2
23 | 26 | 24 | -2
24 | 26 | 24 | -2
Total Geral

## Curva S - Progresso
CURVA-S DO PROGRESSO
Semana | Planejado | Realizado | Desvio | IDP
S01 | 1% | 1% | 0% | 100%
S02 | 5% | 4% | -1% | 80%
S03 | 11% | 9% | -2% | 81.82%
S04 | 22% | 28% | 6% | 127.3%
S05 | 40% |  | -40% | 0%
S06 | 60% |  | -60% | 0%
S07 | 85% |  | -85% | 0%
S08 | 100% |  | -100% | 0%
S99
Instruções: | Após concluir o cronograma e definir a data de corte para o Relatório de Status, simular semana a semana o %Planejado e anotar o valor da linha 9 NOME DO PROJETO x Coluna %Planejado (R9) e anotar nessa tabela como Linha de Base para a Curva-S de Progresso. Semanalmente, trazer a data do parâmetro %Plano Data para a data de corte corrente, preencher o avanço e anotar o %Concluído par formação do indicador gráfico.
O valor da coluna IDP deverá ser informanda no Relatório de Status, representa o Índice de Desempenho do Prazo.
l < 84% l > 85% e < 95% l > 96%