## Capa
Artefatos e Repositório do projeto
| Código do projeto: |  | Data:
Nome do projeto:
| Área diretoria: |  |  |  | Instruções de preenchimento
| Patrocinador: |  |  |  | 1. Na aba 'Artefatos', contém o descritivo dos modelos padronizados da
| Líder do Projeto: |  |  |  | documentação necessária para atendimento da metodologia de projetos.
| Líder Técnico de TI: |  |  |  | 2. Na aba 'Repositório', contém da estrutura de pastas que será o repositório
| Líder de Frente: |  |  |  | dos artefatos e demais arquivos necessários para documentar o projeto.
PMO:
Versão | Nota |  | Data | Autor
Objetivos deste documento
[descreve o motivo pelo qual esse documento será usado]
Descrever o catálogo dos modelos padronizados da documentação necessária para atendimento da metodologia de projetos. O repositório (pastas da rede) foi desenhado para auxiliar as avaliações das entregas dos artefatos para a aplicação do checklist dos Gates, uma vez que não mistura arquivos complementares ao que será aprovado como entregável para a documentação do projeto, bem como mantém um sequenciamento conforme indicação da metodologia, as referências entre as etapas e os artefatos e o agrupamento de arquivos que são versionados semanalmente para gestão do projeto.

## Artefatos
ARTEFATOS DO PROJETO
GRUPO | DESCRIÇÃO | REF | MODELO | TIPO | OBJETIVO | APROVADOR (PAPEL)
X | Geral pode ser utilizado em todas as fases/etapas | X1 | Metodologia de Projetos | .PPTX | Definições, metodologia de projetos, atividades e rituais necessários para realizar a gestão de projetos seguindo as boas práticas de mercado e a necessidade da Autopass. | -
|  | X1 | Metodologia de Projetos Treinamento | .PPTX | Instruir do uso da metodologia de projetos, fluxo das atividades e rituais, passo a passo, necessários para realizar a gestão de projetos seguindo as boas práticas de mercado e a necessidade da Autopass. | -
|  | X2 | Artefatos e Repositório | .XLSX | Descrever o catálogo dos modelos padronizados da documentação necessária para atendimento da metodologia de projetos. O repositório (pastas da rede) foi desenhado para auxiliar as avaliações das entregas dos artefatos para a aplicação do checklist dos Gates, uma vez que não mistura arquivos complementares ao que será aprovado como entregável para a documentação do projeto, bem como mantém um sequenciamento conforme indicação da metodologia e as referências entre as etapas e os artefatos. | -
|  | X3 | Papéis e Responsabilidades | .XLSX | Descrever os papéis e responsabilidades (matriz RACI) padrão para os projetos da Autopass perante a metodologia de projetos e boas práticas de mercado. A matriz RACI é uma excelente maneira de determinar quem faz cada atividade, distribuir responsabilidades entre a equipe, formalizar as atribuições, documentar as informações de acordo com os padrões definidos através dos artefatos desenhados para cada atividade, além disso, garantir uma comunicação mais clara e fluída ao longo do projeto e evitar possíveis conflitos ou questões, essenciais para o sucesso de um projeto. Está representada por fases, etapas e suas respectivas atividades, além de indicar o modelo padronizado de documentação a ser utilizado. | -
|  | X4 | Ata de Reunião | .DOCX | Documentar e registrar decisões tomadas a partir da pauta de uma reunião em específico, indicar a condução de plano de ação e os participantes envolvidos. | -
|  | X5 | Relatório de Status | .PPTX | Consolidar e documentar o status do andamento do projeto desde a última reunião, indica os próximos passos, planos de ação e é uma importante ferramenta para colocar todos os participantes na mesma direção garantindo uma comunicação fluída e comprometimento. | -
|  | X6 | Solicitação de Mudança | .DOCX | Registrar as informações da solicitação de mudança. Contém os motivos, benefícios, impactos e riscos da mudança solicitada. Toda solicitação de mudança deve ser avaliada antes de passar por aprovação para análise dos impactos e riscos no projeto, devendo seguir o plano de gerenciamento de mudanças. | Patrocinador Líder do Projeto Líder Técnico de TI PMO
|  | X7 | Termo de Aceite | .DOCX | Garantir a aprovação dos entregáveis mencionados no documento, podendo ser totais ou parciais. | Patrocinador Líder do Projeto Líder Técnico de TI PMO
|  | X8 | Rituais e Mandamentos | .DOCX | Descrever os procedimentos dos rituais e os mandamentos de melhores práticas para garantir a gestão do uso da Metodologia de Projetos. | -
|  | X9 | Relatório de Status Executivo | .PPTX | Consolidar em uma página por projeto o status atual dos projetos para apresentação ao COMEX. | -
A | Tem origem na Fase de Inicialização Etapa Idealização | A1 | Documento de Oportunidade | .DOCX | Documentar a solicitação de estudo da oportunidade, que por sua vez, é a entrada para a fase de inicialização dentro da metodologia de projetos Autopass. | -
|  | A2 | Declaração de Escopo | .DOCX | Descrever de forma clara qual trabalho deverá ser realizado e quais entregas serão produzidas. Contém a situação atual e proposta da solução, os objetivos do escopo, critérios de sucesso do projeto, exclusões, premissas, restrições, entregáveis e seus respectivos critérios de aceitação, em um nível macro, mas que declare exatamente o que compõe o projeto. | Líder do Projeto Líder Técnico de TI Líder de Frente PMO
|  | A3 | Lei do Bem | .DOCX | Verificar se o projeto é elegível a Lei 11.196/05, que identifica a aplicação de incentivos fiscais nos investimentos do projeto. | Parecer Contábil
|  | A4 | Requisitos | .DOCX | Descrever detalhadamente os requisitos de negócio para o projeto, funcionais e não funcionais, ou seja, são todos os itens pertencentes ao escopo que deverão ser atendidos pelo projeto em complemento a declaração de escopo. Vale ressaltar que requisitos muito superficiais ou excessivamente abrangentes podem levar à más interpretações durante as estimativas ou na construção, levando à desvios no projeto em temos de escopo, tempo, custo e qualidade. Quanto mais detalhado, mais garantido será a entrega do projeto. Tudo aquilo que não for declarado nessa sessão é considerado fora do escopo e somente poderão ser alterados por uma mudança formal e controlada pelo plano de gestão de mudanças. | Líder do Projeto Líder Técnico de TI Líder de Frente PMO
|  | A5 | Plano de Comunicação e RH | .XLSX | Consolidar o plano de gerenciamento de comunicação com o plano de gerenciamento de recursos humanos, determinando o processo de gestão e suas características para utilização na gestão do projeto. Contém a relação de todas as partes interessadas envolvidas no projeto, o papel atribuído conforme a indicação do artefato de papéis e responsabilidades, contato, indicação de reuniões/comunicações a qual o recurso será envolvido, além da composição hierarquica da estrutura do projeto e determinação do fluxo entre o processo de comunicação e dos recursos humanos. | -
|  | A6 | Esforço e Custos | .XLSX | Coletar as estimativas de esforços e custos atribuídos por atividades. Contém atividades, recursos e senioridade, custos homem/hora dos recursos, despesas, equipamentos, dependências e impactos para composição da estimativa. | -
|  | A7 | Gestão de Riscos e Questões | .XLSX | Definir o plano de gestão de riscos para determinar o fluxo do processo de gestão e suas características, ou seja, direcionar um risco para maximizar a probabilidade e consequência de eventos positivos e minimizar a probabilidade e consequência de eventos adversos aos objetivos do projeto. Contém o registro dos riscos, gestão de impacto, probabilidade e plano de ação. Além disso, controla a gestão de questões com plano de ação e prioridade, onde pode ser controlada por tipo: questões, pendências ou defeitos. | -
|  | A8 | Gestão de Mudanças | .XLSX | Definir o plano de gerenciamento de mudanças para determinar o fluxo do processo e suas características, ou seja, influenciar os fatores que geram mudanças a fim de garantir a execução do plano do projeto dentro do acordado originalmente ou aprovar a mudança e garantir que todos os pontos sejam devidamente tratados. Contém o registro de todas as solicitações de mudança, justificativa, estimativa de esforço de tempo e custo, classificação, impacto, previsão, status e histórico. | -
|  | A9 | Apresentação de projeto | .PPTX | Padronizar a apresentação dos projetos ao COMEX, como um mínimo de tópicos necessários para abranger todas os pilares de um projeto. Outras informações relevantes ao projeto poderão ser adicionadas ou apresentadas de forma distinta do modelo, desde que seja informado comunicado a estratégia sobre o tópico. | -
B | Tem origem na Fase de Planejamento Etapa Plano | B1 | Cronograma | .MPP | Gerir o cronograma detalhado de atividades do projeto refente a tempos e recursos. Contém todas as atividades, datas, predecessores, % de andamento, recursos, marcos, entregáveis, linha do tempo e gantt resumido para visão gerencial. | -
|  | B2 | Controle de Custos | .XLSB | Controlar os custos financeiros do projeto para garantir que o orçamento aprovado seja investido conforme o planejado, e em caso de desvios, possam tomar decisões em tempo hábil ou gerar plano de ação em termos de atividades. Contém todos os pagamentos previstos, conforme agenda de pagamentos acordada em contrato ou proposta comercial do fornecedor, além do registrado de todos os custos efetivados no projeto, as informações das NFs recebidas de qualquer produto ou serviço emitidas por algum fornecedor e centro de custo atribuído. | -
|  | B3 | Plano de Projeto | .DOCX | O Plano de Projeto é um documento criado durante o planejamento do projeto e utilizado para orientar e dirigir um projeto durante o seu ciclo de vida. Trata-se de um documento que pode ser modificado a qualquer momento, sendo revisto e homologado a cada fase do projeto. O Plano de Projeto é de leitura requerida por todos os membros da equipe do projeto, sendo uma fonte contínua de informação. Para que todos tenham conhecimento das regras e procedimentos que irão orientar e dirigir o projeto, o Plano de Projeto deve ser validado pelos líderes de projeto e disponibilizado aos componentes da equipe que irão participar do mesmo. Além disso, consolida em um único arquivo todos os artefatos do projeto formando um sumário de entregáveis e suas respectivas validações em gates e aprovações. | Patrocinador Líder do Projeto Líder Técnico de TI Sustentação/Operação PMO
|  | B4 | Reunião de Partida | .PPTX | Consolidar a visão geral do projeto e anunciar o início do projeto com datas compromissadas para todos as partes interessadas (envolvidos). Contém o objetivo, justificativa, cronograma, partes interessadas, comunicação, riscos, dependências e próximos passos. É uma importante ferramenta para colocar todos os participantes na mesma direção garantindo uma comunicação fluída e comprometimento. | -
C | Tem origem na Fase de Execução Etapa Construção | C1 | Especificação Funcional | .DOCX | Detalhar todas as etapas necessárias para atender a necessidade do cliente, registrado e aprovado de acordo com a declaração de escopo, documento de requisitos ou Business Blue Print (BBP). Contém detalhes funcionais (regras de negócio) da construção da solução que em caso de manutenção por motivo de evolução, melhoria ou correção, haja informações suficientes para entendimento sem a necessidade de investimento excessivo de horas para análise, além da redução de riscos e impactos, antes da manutenção ocorrer. Contém detalhes suficientes para que a construção, configuração ou parametrização da solução seja executada com qualidade e foco no resultado. Possui dois objetivos similares, porém de formas tecnicamente diferentes. 1) Exige a criação de Especificação Técnica: por motivo de detalhes técnicos de construção que muitas vezes envolve outro tipo de conhecimento diferente do funcional/negócio. 2) Enquanto Racional de Configuração, pode utilizar somente este documento para evidenciar a forma passo a passo de como a solução foi configurada/parametrizada na solução. | Líder do Projeto Líder Técnico de TI Líder de Frente Fornecedor PMO
|  | C2 | Especificação Técnica | .DOCX | Detalhar todas as etapas necessárias para atender a especificação funcional, responsável pelo desenho da solução para atendimento do requisito, registrado e aprovado de acordo com a declaração de escopo, documento de requisitos ou Business Blue Print (BBP). Contém detalhes técnicos da construção da solução desenvolvida de forma que em caso de manutenção por motivo de evolução, melhoria ou correção, haja informações suficientes para entendimento sem a necessidade de investimento excessivo de horas para análise, além de redução de riscos e impactos, antes da manutenção ocorrer. Se aprovado em gate pelo motivo de desembolso financeiro, poderá ser antecipado para execução na fase de Planejamento. | Líder do Projeto Líder Técnico de TI Fornecedor PMO
|  | C3 | Cenários de Teste | .XLS | Registrar a lista de processos e seus respectivos cenários de teste para monitoramento e controle da execução dos testes, estimativas de prazos, carga de trabalho, responsáveis, reporte periódico da evolução das atividades bem como tomada de ação em tempo adequado para correção dos erros e reteste. Contém os cenários de teste de seus respectivos processos, resultados esperados, resultados obtidos, responsável e status do andamento dos testes. Se aprovado em gate pelo motivo de desembolso financeiro, poderá ser antecipado para execução na fase de Planejamento. | Líder do Projeto Líder Técnico de TI Líder de Frente Fornecedor PMO
|  | C4 | Caso de Uso | .DOCX | Registrar o comportamento da funcionalidade no sistema quando estiver pronto, pode ser utilizado para descrever de forma narrativa os processos e/ou as regras de negócios, não deve descrever como o sistema deve ser construído. Detalha um cenário de teste com visão final da operação. | -
|  | C5 | Caso de Teste | .DOCX | Registrar um conjunto de condições a serem utilizadas para cada cenário de teste registrado e caso de uso correspondente, a fim de garantir que os requisitos do sistema que foi construído sejam plenamente atendidos, através da especificação detalhada da saída esperada e os resultados esperados. Deve ter conformidade com a documentação de requisitos do projeto e agrupados em cenários para atender a visão de um processo. | -
|  | C6 | Evidência de Teste | .DOCX | Evidenciar a execução do teste com o resultado obtido, fornecendo o passo a passo das atividades realizadas com base no resultado esperado descrito nos cenários de teste do documento solicitante. Um documento de evidência de teste pode ser feito por processo ou individual. Por processo significa que um único arquivo conterá todos os cenários de testes do processo e individual significa que cada cenário de teste do processo conterá um arquivo próprio, isso se faz necessários para a conferência dos entregáveis durante o Gate e por motivos de complexidade e tamanho do arquivo em relação ao processo, ou seja, é inerente a cada situação. É uma excelente ferramenta para uso de manual de operação, uma vez que registra o passo a passo para a execução do cenário. | -
D | Tem origem na Fase de Execução Etapa Implantação | - | - | - | Usar recursos livres conforme necessidades específicas e inerentes ao projeto. | -
E | Tem origem na Fase de Encerramento Etapa Encerramento | E1 | Lições Aprendidas | .DOCX | Documentar as lições aprendidas de modo a aperfeiçoar os processos e evitar que os erros e problemas encontrados se repitam em futuros projetos. A união de lições aprendidas de diversos projetos, foram um ativo para a empresa que pode ser utilizado como base de conhecimento para os futuros projetos.
|  | E2 | Relatório de Desempenho | .DOCX | Documentar o desempenho da equipe para avaliação dos métodos utilizados, melhorias processuais, planos de treinamento em recursos humanos e estratégias futuras. | Patrocinador Líder do Projeto
|  | E3 | Lições Aprendidas | .DOCX | Documentar as lições aprendidas de modo a aperfeiçoar os processos e evitar que os erros e problemas encontrados se repitam em futuros projetos. A união de lições aprendidas de diversos projetos, foram um ativo para a empresa que pode ser utilizado como base de conhecimento para os futuros projetos. | Líder do Projeto PMO
G | Checklist | G0 | Checklist - Solicitação | .DOCX | Validar e obter a aprovação para dar início ao estudo da oportunidade. Metodologia - Gate 0 - Solicitação. De: Solicitação. Para: Fase Inicialização - Etapa Idealização. | Líder do Projeto PMO
|  | G1 | Checklist - Termo de Abertura | .DOCX | Validar e obter aprovação para iniciar o planejamento do projeto. Metodologia - Gate 1 - Termo de Abertura. De: Fase Inicialização - Etapa Idealização. Para: Fase Planejamento - Etapa Plano. | Líder do Projeto PMO
|  | G2 | Checklist - Compromisso | .DOCX | Validar e obter aprovação para iniciar a execução da construção do projeto. Metodologia - Gate 2 - Compromisso. De: Fase Planejamento - Etapa Plano. Para: Fase Execução - Etapa Construção. | Líder do Projeto PMO
|  | G3 | Checklist - Homologação | .DOCX | Validar e obter aprovação para realizar a execução da implantação do projeto. Metodologia - Gate 3 - Homologação. De: Fase Execução - Etapa Construção. Para: Fase Execução - Etapa Implantação. | Líder do Projeto PMO
|  | G4 | Checklist - Termo de Aceite | .DOCX | Validar e obter a aprovação do aceite do projeto. Metodologia - Gate 4 - Termo de Aceite. De: Fase Execução - Etapa Implantação. Para: Fase Encerramento - Etapa Encerramento. | Líder do Projeto PMO
|  | G5 | Checklist - Encerramento | .DOCX | Validar e obter a aprovação para o encerramento do projeto. Metodologia - Gate 5 - Encerramento. De: Fase Encerramento - Etapa Encerramento. Para: Sustentação/Operação. | Líder do Projeto PMO
|  | G6 | Checklist - COMEX | .DOCX | Validar e obter a aprovação Da apreseNtação do projeto ao COMEX. Metodologia - Todos os gates. De: Qualquer Fases ou Etapa. Para: Mudança de Fase. | Líder do Projeto PMO

## Repositório
REPOSITÓRIO
NÍVEL 1 | NÍVEL 2 | NÍVEL 3 | NÍVEL 4 | REF | ARTEFATOS OUTROS ARQUIVOS | TIPO | OBSERVAÇÕES
Código do Projeto | Etapas | Subdivisões | Subdivisões
Paaaa-999 | A - Idealização | A.1 - Levantamento | A.1.1 - Escopo | A1 | Documento de Oportunidade | .DOCX | Artefatos da Metodologia organizados e separados por grupos para análise antes de ser submetido ao gate.
|  |  |  | A2 | Declaração de Escopo | .DOCX
|  |  |  | A3 | Lei do Bem | .DOCX
|  |  |  | A4 | Requisitos Funcionais | .DOCX
|  |  |  | X4 | Ata de Reunião | .DOCX
|  |  | A.1.2 - Desenho da Solução | A5 | Plano de Comunicação e RH | .XLSX | Artefatos da Metodologia organizados e separados por grupos para análise antes de ser submetido ao gate.
|  |  |  | A6 | Esforço e Custos | .XLSX
|  |  |  | A7 | Gestão de Riscos e Questões | .XLSX
|  |  |  | A8 | Gestão de Mudanças | .XLSX
|  |  |  | X4 | Ata de Reunião | .DOCX
|  |  | A.1.3 - Outros Documentos | - | [Qualquer documento complentar] | - | Propostas, Arquitetura, RFIs, RFPs, Business case, outros, etc.
|  | A.2 - Monitoramento e Controle | A.2.1 - Riscos e Questões da Fase | A7 | Gestão de Riscos e Questões | .XLSX | Tratar aqui os riscos e questões relativos as atividades da fase de Iniciação e não exatamente do projeto (desenho da solução).
|  |  | A.2.2 - Atas de Reunião | X4 | Ata de Reunião | .DOCX | -
|  |  | A.2.3 - Outros Documentos | - | [Qualquer documento complentar] | - | Dashboards, pendências.
|  | A.3 - Gate | - | A9 | Apresentação de projeto | .PPTX | Checklist com email de aprovação anexado.
|  |  |  | G1 | Checklist - Termo de Abertura | .DOCX
| B - Plano | B.1 - Refinamento | B.1.1 - Planejamento | X4 | Ata de Reunião | .DOCX | Ata de Reunião anexando a planilha com as atividades, os prazos e os responsáveis para entrega do planejamento do projeto.
|  |  | B.1.2 - Escopo | A2 | Declaração de Escopo | .DOCX | Artefatos da Metodologia organizados e separados por grupos para análise antes de ser submetido ao gate.
|  |  |  | A3 | Lei do Bem | .DOCX
|  |  |  | A4 | Requisitos Funcionais | .DOCX
|  |  |  | X4 | Ata de Reunião | .DOCX
|  |  | B.1.3 - Desenho da Solução | A5 | Plano de Comunicação e RH | .XLSX | Artefatos da Metodologia organizados e separados por grupos para análise antes de ser submetido ao gate.
|  |  |  | A6 | Esforço e Custos | .XLSX
|  |  |  | B1 | Cronograma | .XLSX
|  |  |  | B2 | Controle de Custos | .XLSX
|  |  |  | A7 | Gestão de Riscos e Questões | .XLSX
|  |  |  | A8 | Gestão de Mudanças | .XLSX
|  |  |  | X4 | Ata de Reunião | .DOCX
|  |  | B.1.4 - Plano de Projeto | B3 | Plano de Projeto | .DOCX | Sumário dos artefatos da etapa Planejamento.
|  |  | B.1.5 - Outros Documentos | - | [Qualquer documento complentar] | - | Proposta negociada, arquitetura proposta, RFPs, avaliação dos fornecedores, outros, etc.
|  | B.2 - Monitoramento e Controle | B.2.1 - Riscos e Questões da Fase | A7 | Gestão de Riscos e Questões | .XLSX | Semanal. Acrescentar ao nome do arquivo o número da semana e a data: _S99_ddmmaaaa
|  |  | B.2.3 - Atas de Reunião | X4 | Ata de Reunião | .DOCX
|  |  | B.2.3 - Outros Documentos | - | [Qualquer documento complentar] | -
|  |  | B.2.4 - Relatório de Status | X5 | Relatório de Status | .PPTX
|  |  |  | X9 | Relatório de Status Executivo | .PPTX
|  | B.3 - Gate | - | A9 | Apresentação de projeto | .PPTX | Checklist com email de aprovação anexado.
|  |  |  | B4 | Reunião de Partida | .PPTX
|  |  |  | G2 | Checklist - Compromisso | .DOCX
| C - Construção | C.1 - Refinar o Desenho da Solução | - | C1 | Especificação Funcional | .DOCX | Acrescentar ao nome do arquivo o número do requisito e a versão: 999_V9. Para cada E.Funcional deve haver uma E.Técnica, exceto em caso de Racional de Configuração.
|  |  |  | C2 | Especificação Técnica | .DOCX
|  | C.2 - Desenvolvimento | C.2.X - [livre: inerente ao projeto] | - | [Qualquer documento complentar] | - | Padrões e metodologia de desenvolvimento, códigos fontes, ferramentas, arquitetura técnica, configurações técnicas, outros documentos, infraestrutura, inventário de sistemas, documentações específicas.
|  | C.3 - Testes | C.3.1 - Cenários de Teste | C3 | Cenários de Teste | .XLSX | -
|  |  | C.3.1 - Casos de Uso | C4 | Caso de Uso | .DOCX | -
|  |  | C.3.1 - Casos de Teste | C5 | Caso de Teste | .DOCX | -
|  |  | C.3.4 - Evidências do Fornecedor | C6 | Evidência de Teste | .DOCX | -
|  |  | C.3.5 - Evidências da TI | C6 | Evidência de Teste | .DOCX | -
|  |  | C.3.6 - Evidências da Área de Negócio | C6 | Evidência de Teste | .DOCX | -
|  |  | C.3.7 - Evidências de Testes Integrados | C6 | Evidência de Teste | .DOCX | -
|  | C.4 - Monitoramento e Controle | C.4.1 - Cronograma | B1 | Cronograma | .XLSX | Semanal. Acrescentar ao nome do arquivo o número da semana e a data: _S99_ddmmaaaa
|  |  | C.4.2 - Controle de Custos | B2 | Controle de Custos | .XLSX
|  |  | C.4.3 - Riscos e Questões | A7 | Gestão de Riscos e Questões | .XLSX
|  |  | C.4.4 - Mudanças | A8 | Gestão de Mudanças | .XLSX
|  |  | C.4.5 - Atas de Reunião | X4 | Ata de Reunião | .DOCX
|  |  | C.4.6 - Outros Documentos | - | [Qualquer documento complentar] | -
|  |  | C.4.7 - Relatório de Status | X5 | Relatório de Status | .PPTX
|  |  |  | X9 | Relatório de Status Executivo | .PPTX
|  | C.5 - Materiais de Treinamento | - | - | [Qualquer documento complentar] | - | Planejamento, grade de turmas, materiais de treinamento, etc.
|  | C.6 - Homologação | - | X7 | Termo de Aceite | .DOCX | Com emails de aprovações anexado.
|  | C.7 - Piloto | - | - | [Qualquer documento complentar] | - | Planejamento, execução, etc.
|  | C.8 - Gate | - | A9 | Apresentação de projeto | .PPTX | Checklist com email de aprovação anexado.
|  |  |  | G3 | Checklist - Homologação | .DOCX
| D - Implantação | D.1 - Planejamento | - | - | [Qualquer documento complentar] | - | Planejamento, grade de implantação, plano de corte, suporte assistido, etc.
|  | D.2 - Transição para Sustent-Oper | - | X4 | Ata de Reunião | .DOCX | Transferir conhecimento e solução para sustentação/operação
|  |  | - | - | [Qualquer documento complentar] | - | Plano de manutenção e evolução
|  | D.3 - Implantação | - | - | [Qualquer documento complentar] | - | -
|  | D.4 - Monitoramento e Controle | D.4.1 - Cronograma | B1 | Cronograma | .XLSX | Semanal. Acrescentar ao nome do arquivo o número da semana e a data: _S99_ddmmaaaa
|  |  | D.4.2 - Controle de Custos | B2 | Controle de Custos | .XLSX
|  |  | D.4.3 - Riscos e Questões do Projeto | A7 | Gestão de Riscos e Questões | .XLSX
|  |  | D.4.4 - Mudanças | A8 | Gestão de Mudanças | .XLSX
|  |  | D.4.5 - Atas de Reunião | X4 | Ata de Reunião | .DOCX
|  |  | D.4.6 - Outros Documentos | - | [Qualquer documento complentar] | -
|  |  | D.4.7 - Relatório de Status | X5 | Relatório de Status | .PPTX
|  |  |  | X9 | Relatório de Status Executivo | .PPTX
|  | D.5 - Gate | - | A9 | Apresentação de projeto | .PPTX | Checklist com email de aprovação anexado.
|  |  |  | G4 | Checklist - Termo de Aceite | .DOCX
| E - Encerramento | E.1 - Análise de Conformidade | - | - | [Qualquer documento complentar] | - | Aplicar checklist de encerramento e executar atividades da fase/etapa.
|  | E.2 - Monitoramento e Controle | E.2.1 - Cronograma | B1 | Cronograma | .XLSX | Semanal. Acrescentar ao nome do arquivo o número da semana e a data: _S99_ddmmaaaa
|  |  | E.2.2 - Controle de Custos | B2 | Controle de Custos | .XLSX
|  |  | E.2.3 - Riscos e Questões do Projeto | A7 | Gestão de Riscos e Questões | .XLSX
|  |  | E.2.4 - Mudanças | A8 | Gestão de Mudanças | .XLSX
|  |  | E.2.5 - Atas de Reunião | X4 | Ata de Reunião | .DOCX
|  |  | E.2.6 - Outros Documentos | - | [Qualquer documento complentar] | -
|  |  | E.2.7 - Relatório de Status | X5 | Relatório de Status | .PPTX
|  |  |  | X9 | Relatório de Status Executivo | .PPTX
|  | E.3 - Lições Aprendidas | - | E1 | Lições Aprendidas | .DOCX | -
|  | E.4 - Gate | - | X7 | Termo de Aceite | .DOCX | Checklist com email de aprovação anexado.
|  |  |  | A9 | Apresentação de projeto | .PPTX
|  |  |  | G5 | Checklist - Encerramento | .DOCX