## Capa
Papéis e Responsabilidades
| Código do projeto: |  | Data:
Nome do projeto:
| Área diretoria: |  |  |  | Instruções de preenchimento
| Patrocinador: |  |  |  | 1. Na aba 'Papéis e Responsabilidades', contém a descritivo dos papéis e
| Líder do Projeto: |  |  |  | responsabilidades padrão para os projetos e iniciativas da "Company Name" perante a
| Líder Técnico de TI: |  |  |  | metodologia de projetos e boas práticas de mercado.
Líder de Frente:
| PMO: |  |  |  | 2. Na aba 'RACI', contém o descritivo das atividades das fases, atividades da
metodologia de projeto e rituais em geral cruzando com os papéis e responsabilidades
além da indicação do modelo padronizado de documentação a ser utilizado.
Versão | Nota |  | Data | Autor | 3. Se houver ajustes específicos para o projeto, aprovar as mudanças com o PMO e
registrar em ata de reunião para justificar as solicitações específicas.
Objetivos deste documento
[descreve o motivo pelo qual esse documento será usado]
Descrever os papéis e responsabilidades (matriz RACI) padrão para os projetos da "Company Name" perante a metodologia de projetos e boas práticas de mercado. A matriz RACI é uma excelente maneira de determinar quem faz cada atividade, distribuir responsabilidades entre a equipe, formalizar as atribuições, documentar as informações de acordo com os padrões definidos através dos artefatos desenhados para cada atividade, além disso, garantir uma comunicação mais clara e fluída ao longo do projeto e evitar possíveis conflitos ou questões, essenciais para o sucesso de um projeto. Está representada por fases, etapas e suas respectivas atividades, além de indicar o modelo padronizado de documentação a ser utilizado.

## Papéis e Responsabilidades
PLANO DE COMUNICAÇÃO - PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
Papel | Responsabilidades
COMEX | - Suportar e prover direcionamento estratégico para o patrocinador; - Aprovar "Gates" para mudança de fases; - Aprovar orçamentos de projetos apresentados; - Prover um ambiente apropriado para mudanças culturais.
Patrocinador | - Ser o “dono” do projeto e ter poder de decisão; - Validar e aprovar as diretrizes estratégicas relacionadas aos processos de negócios; - Acompanhar o progresso do projeto; - Ter poder para negociar e promover solução para conflitos que surgirem; - Buscar e garantir o comprometimento do COMEX, em relação aos objetivos do projeto e seus requerimentos de negócios; - Fortalecer a autonomia e representatividade conferida à equipe de projeto, além de suportar o gerenciamento da mudança; - Suportar e prover direcionamento estratégico para o time de gestão do projeto; - Autoridade final para priorizar, aprovar alterações de escopo e resolver problemas do projeto que envolva a empresa como um todo; - Garantir a disponibilidade dos recursos necessários ao projeto; - Administrar a solução de potenciais obstáculos organizacionais; - Prover um ambiente apropriado para mudanças culturais; - Desenvolver e implementar o plano organizacional de gestão da mudança.
Comitê Executivo do Projeto | - Poder de decisão dentro do projeto; - Agrupar papéis para tomada de decisão em conjunto; - Definir as pessoas participantes na estrutura do projeto.
Lider do Projeto | - Realizar reuniões, acompanhar e reportar o andamento e desempenho do projeto; - Estabelecer o conceito de “Espírito de Equipe”; - Estabelecer as ações para alinhamento das expectativas; - Desenvolver e implementar planos de comunicação; - Trabalhar com a equipe de projeto para assegurar que os novos elementos estão sendo apropriadamente comunicados a toda a organização; - Desenvolver plano de treinamento para adequação à visão futura da solução que está sendo implantada; - Assegurar a qualidade do projeto, a obtenção e a disponibilidade de recursos; - Solucionar problemas em tempo adequado; - Prover o direcionamento às equipes funcional e técnica; - Administrar a execução das atividades relacionadas a treinamento e capacitação dos envolvidos; - Trabalhar com o líder técnico de TI e líder de frente para assegurar a integração entre as equipes; - Servir como principal interface com o Comitê Executivo, com o Patrocinador do Projeto e com a equipe do projeto; - Garantir o acompanhamento e cumprimento do cronograma - Garantir o uso da metodologia de projetos, artefatos e melhores práticas; - Conduzir, gerenciar e comunicar o desempenho a todos os envolvidos e interessados no projeto; - Garantir o cumprimento do escopo do projeto e controle das atividades conforme cronograma validado na fase de planejamento do projeto; - Influenciar os fatores que causam mudanças, agindo, removendo barreiras e garantindo o comprometimento dos colaboradores; - Determinar se as variações requerem ações corretivas ou outra solicitação de mudanças; - Agir no gerenciamento da mudança, removendo barreiras e garantindo o comprometimento dos colaboradores; - Gerenciar pessoas; - Gerenciar o engajamento e as expectativas das partes interessadas; - Avaliar o desempenho individual e da equipe; - Enviar e receber informações e solicitar feedback; - Auxiliar na resolução de pendências não solucionadas pelas equipes de projeto e facilitar a resolução de conflitos; - Controlar e acompanhar o custo do projeto.
PMO | - Apoiar ao gerenciamento do projeto; - Ser o mentor da aplicação da metodologia de projetos e o uso de artefatos padronizados; - Garantir a realização dos rituais e mandamentos da metodologia de projetos; - Servir como principal interface com o Patrocinador e a equipe do projeto; - Apoiar a integração, consolidação do escopo, cronograma, gerenciar de riscos e comunicação; - Gerenciamento das solicitações de Mudanças; - Faz o controle e monitoramento do projeto e mantém a reunião de status junto ao líder do projeto; - Acompanhamento e validação do fluxo de demanda, com as áreas envolvidas e divulgação do andamento das mesmas; - Manter, atualizar e divulgar relatório de "Capacity" das áreas em apoio ao líder de projeto e o líder técnico de TI; - Receber as novas solicitações oriundas pelo envio do Documento de Oportunidades, manter o portfólio/controle dos projetos e organizar a apresentação das solicitções para priorização com COMEX; - Coordenar dos comitês e reuniões específicas de projetos; - Gerenciar e comunicar o desempenho a todos os envolvidos e interessados no projeto, em conjunsto com o líder do projeto; - Apoiar gestão de mudança organizacional; - Desenvolver e documentar os novos processos de negócio e soluções propostas, em conjunto com a equipe do projeto; - Orientar e propor ajustes ou melhorias no fluxo de processos, metodologia e artefatos.
Líder Técnico de TI | - Manter a esteira de projetos que envolvam sistemas atualizado; - Manter a análise de "Capacity" da área de TI atualizado; - Integrar o relacionamento com a equipep do projeto, área de TI e os fornecedores de TI; - Participar no desenvolvimento do cronograma detalhado da equipe, de acordo com o plano do projeto; - Participar do plano de gerenciamento de qualidade, riscos e escopo; - Trabalhar em sintonia com a equipe do projeto; - Participar de reuniões com as áreas de negócio para entender as peculiaridades, dificuldades, necessidades e impactos; - Estar certo de que o processo de negócio proposto (requisitos) está de acordo com os objetivos definidos; - Garantir a qualidade e execução dos testes; - Prover conhecimento especializado de processos nos sistemas, necessários ao trabalho da equipe; - Desenvolver e documentar os novos processos de sistemas e soluções propostas; - Auxiliar a área de negócio na validação dos requisitos; - Direcionar o fornecedor e identificar soluções que agregem mais valor ao negócio; - Propor plano de evolução da solução; - Manter a integração do projeto com a transição para sustentação/operação.
Líder de Frente | - Prover conhecimento dos processos de negócios ou assuntos técnicos específicos da área, necessário ao trabalho da equipe; - Trabalhar em sintonia com as orientações, políticas e regras que se façam necessárias, conforme diretrizes do líder de projeto e líder técnico de TI; - Apoiar a gestão do projeto no que tange conhecimentos específicos da área; - Obter a validação dos processos junto às áreas usuárias; - Garantir a qualidade das informações contidas fornecidas ao projeto; - Desenvolver o material de treinamento adicionais que se façam necessários; - Atualizar e aplicar as orientações solicitadas pela metodologia e uso de artefatos; - Atuar como instrutores de treinamento para demais usuários; - Criar o plano de testes contendo todos os cenários funcionais de validação nos sistemas envolvidos; - Prover apoio pós-implementação do projeto.
Fornecedor | - Entregar a solução contratada dentro do escopo, prazo e custo acordado - Utilizar a metodologia e artefatos padrões da AUTOPASS; - Elaborar as especificações técnicas a partir das especificações funcionais elaboradas pelos área de negócio e validada pela TI; - Desenvolver as funcionalidades solicitadas com qualidade, ou seja, atingindo os critérios de sucesso; - Utilizar métricas de estimativas conforme base de conhecimento e em lições aprendidas registradas; - Realizar e evidenciar os testes dos desenvolvimentos elaborados, a partir de cenários de testes providas pelo cliente, ou seja, que tenha sido elaborada pela área de negócio e validada pela TI. - Trabalhar em sintonia com a equipe de projetos da AUTOPASS; - Seguir plano de projeto aprovado; - Monitorar e reportar o progresso da equipe em relação ao planejado para para o líder técnico do projeto; - Trabalhar com o líder técnico de TI para identificar e obter eventuais recursos adicionais necessários dentro da empresa; - Prover conhecimentos específicos ao escopo do projeto e necessários ao trabalho da equipe; - Orientar a revisão e criação de novos artefatos que se façam necessários ao controle e monitoramento do projeto; - Orientar a revisão e propor ajustes no fluxo de processos,artefatos e metodologia a fim de ganhar produtividade e efetuar melhorias; - Prover suporte assistido, quando contratado; - Prover treinamento, quando contratado; - Prover documentação e materiais de treinamento, quando contratado.
Finanças | - Criar Business Case para apresentação do projeto ao COMEX; - Prover controle financeiro ao longo do projeto.
Usuários | - Receber comunicações e treinamento adequado para uso da solução implantada; - Integrar-se à equipe do projeto para realizar atividades inerentes à área de negócio; - Utilizar a solução.
Sustentação/Operação | - Acompanhar todas as fases do projeto para garantir a transição após o encerramento do projeto; - Manter a solução disponível; - Manter a performance em condições adequadas de uso; - Atualizar a solução conforme ciclo de vida do produto e planos de evolução; - Dar suporte e resolver incidentes; - Comunicar paradas para manutenção.

## RACI
MATRIZ DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
FASE | ETAPA | ATIVIDADES | COMEX | PATROCINADOR | LIDER DO PROJETO | PMO | LIDER TÉCNICO TI | LIDER DE FRENTE | FORNECEDOR | FINANÇAS | USUÁRIOS | SUSTENT/OPER | MANDATÓRIO | MODELO | TIPO | REF | OBSERVAÇÕES
Definições | Rituais | Compreender a metodologia de projetos | R | R | R | A | R | R | R | R | R | R | Sim | Metodologia de Projetos | .PPTX | X1 | -
Definições | Rituais | Registrar Atas de Reunião |  | I | A | C | I | I | I |  |  | I | Sim | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | Monitoramento e Controle
Definições | Rituais | Garantir a realização da reunião para apresentação do Relatório de Status |  | I | A | C | I | I | I |  |  | I | Sim | Relatório de Status | .PPTX | X5 | Monitoramento e Controle
Definições | Rituais | Gestão das Solicitações de Mudanças |  | I | A | C | I | I | I |  |  | I | Sim | Solicitação de Mudança Gestão de Mudanças | .DOCX .XLSX | X6 A8 | Monitoramento e Controle
Definições | Rituais | Compreender os rituais e mandamentos da metodologia de projetos | R | R | R | A | R | R | R | R | R | R | Sim | Rituais e Mandamentos | .PPTX | X8 | -
Definições | Rituais | Manter atualizado o Controle de projetos e Avaliação de "Capacity" | I | I | I | A | I | I | I | I | I | I | Sim | - | - | - | Boas Práticas, contém planilhas específicas.
Definições | Rituais | Manter atualizada a Metodologia de Projetos | I | I | I | A | C | C | C | I | I | C | Sim | - | - | - | Boas Práticas, contém planilhas específicas.
Solicitação | Oportunidade | Solicitação de estudo da oportunidade |  | I | A | C | C | C | C | C | C |  | Sim | Documento de Oportunidade | .DOCX | A1 | -
- | Solicitação | Gate 0 - Solicitação | A | R | C | C | C | I |  | I |  |  | Sim | Checklist - Oportunidade | .DOCX | G0 | Aprovação para mudança de fase.
Iniciação | Idealização | Selecionar o líder de projeto | I I: A; I I: I; A A: I; I C: I; Sim Sim: Sim; - -: -; - -: -; - -: - | -
Iniciação | Idealização | Analisar base de conhecimento de lições aprendidas (histórico) |  |  | A | C | C | C | C |  |  |  | Não | Lições Aprendidas | .DOCX | E1 | Consultar lições aprendidas anteriores.
Iniciação | Idealização | Compreender a necessidade e Criar a Declaração de escopo |  | I | A | C | C | C | C | C | C |  | Sim | Declaração de Escopo | .DOCX | A2 | -
Iniciação | Idealização | Criar o formulário da Lei do Bem |  |  | R | C | C | C | C | A | C |  | Sim | Lei do Bem | .DOCX | A3 | -
Iniciação | Idealização | Revisar necessidades e Criar documento de Requisitos Funcionais |  | I | A | I | C | C | C |  | C |  | Sim | Requisitos | .DOCX | A4 | -
Iniciação | Idealização | Identificar premissas e restrições iniciais, além de acordos existentes |  | I | A | C | R | R | C |  |  |  | Sim | Declaração de Escopo | .DOCX | A2 | -
Iniciação | Idealização | Definir entregas do projeto e critérios de sucesso |  | A | R | C | R | R | C |  |  |  | Sim | Declaração de Escopo | .DOCX | A2 | -
Iniciação | Idealização | Decidir o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias) |  | I | R | C | C | A | C |  |  |  | Sim | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | Boas Práticas formalizar e manter histórico da decisão.
Iniciação | Idealização | Definir partes interessadas e estimar recursos (skills e áreas) |  | I | A | C | R | C | C |  |  |  | Sim | Plano de Comunicação e RH | .XLSX | A5 | -
Iniciação | Idealização | Criar lista de atividades e dependências |  | I | A | C | R | C | C |  |  |  | Sim | Esforço e Custos | .XLSX | A6 | -
Iniciação | Idealização | Estimar tempo e custo |  | I | A | C | R | C | C |  |  |  | Sim | Esforço e Custos | .XLSX | A6 | -
Iniciação | Idealização | Identificar riscos e plano de respostas |  | I | A | C | R | R | C |  |  |  | Sim | Gestão de Riscos e Questões | .XLSX | A7 | -
Iniciação | Idealização | Identificar os fornecedores potenciais e critérios de seleção | I | A | R | C | R | C | C |  |  |  | Sim | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | Boas Práticas formalizar e manter histórico da decisão.
Iniciação | Idealização | Definir plano para gerenciar os recursos |  | A | R | C | R | C | C |  |  |  | Sim | Esforço e Custos | .DOCX | A5 | -
Iniciação | Idealização | Definir plano para gerenciar a comunicação |  | A | R | C | C | C | C |  |  |  | Sim | Plano de Comunicação e RH | .XLSX | A6 | -
Iniciação | Idealização | Definir plano para gestão de mudanças de escopo |  | A | R | I | R | C | C |  |  |  | Sim | Gestão de Mudanças | .DOCX | A8 | Solicitação, fluxo a definir e lista de controle.
Iniciação | Idealização | Criar Business Case com benefícios mensuráveis |  | A | R | C | C | C |  | R |  |  | Sim | Business Case | .XLSX | - | Específico do Plan.Financeiro. Criar resumo de uma página.
Iniciação | Idealização | Criar e apresentar a solução ao COMEX | I I: R; A A: C; I C: C; I C: C; Sim Sim: Sim; - -: Apresentação de projeto; - -: .PPTX; - -: A9 | -
Iniciação | Idealização | Aplicar checklist do Gate 1 - Termo de Abertura - Reunião de Trabalho com PMO |  |  | A | R | C | C | C |  |  |  | Sim | Checklist - Termo de Abertura | .DOCX | G1 | Realizar validação via checklist para submeter ao Gate. Alinhamento líderes x PMO.
Iniciação | Idealização | Realizar Prévia com a TI |  | I | R | R | A | C | C |  |  |  | Sim | Apresentação de projeto | .PPTX | A9 | -
Iniciação | Idealização | Submeter ao Gate 1 - Termo de Abertura | A | R | C | C | C | I |  | I |  | I | Sim | Checklist - Termo de Abertura | .DOCX | G1 | Aprovação para mudança de fase.
Iniciação | Idealização | Gate 1 - Termo de Abertura
Planejamento | Plano | Definir atividades e a equipe da fase de Planejamento |  | I | A | R | I | I |  |  |  |  | Não | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | Boas Práticas formalizar e manter histórico da decisão.
Planejamento | Plano | Refinar declaração de escopo, documento de requisitos funcionais, premissas, restrições, acordos, entregas do projeto, benefícios e critérios de sucesso/aceite |  | I | A | I | C | C | C |  | C |  | Sim | Declaração de Escopo Requisitos Funcionais | .DOCX .DOCX | A2 A4 | Refinar documentos da fase anterior.
Planejamento | Plano | Desenhar a solução e criar especificação funcional |  |  | A | C | R | R | R |  | C | I | Não | Especificação Funcional | .DOCX | C1 | Antecipar atividade se aprovado no Gate.
Planejamento | Plano | Validar e aprovar a especificação funcional |  |  | A | C | R | R | I |  | C | I | Não | Especificação Funcional | .DOCX | C1 | Antecipar atividade se aprovado no Gate.
Planejamento | Plano | Criar cenários de testes |  | I | A | I | R | C | R |  | C |  | Não | Cenários de Teste | .XLSX | C3 | Antecipar atividade se aprovado no Gate.
Planejamento | Plano | Fazer uma POC (se necessário) |  | I | A | I | C | C | C |  | C |  | Não | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | - | X2
Planejamento | Plano | Refinar o que comprar e o que fazer (arquitetura/tecnologia/estratégias) |  | I | R | C | C | A | C |  |  |  | Sim | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | Boas Práticas formalizar e manter histórico da decisão.
Planejamento | Plano | Refinar plano para gerenciar recursos e definir equipe e estrutura do projeto |  | I | A | C | R | C | C |  |  |  | Sim | Plano de Comunicação e RH | .XLSX | A5 | Refinar documentos da fase anterior.
Planejamento | Plano | Refinar estimativas de tempo e custo |  | I | A | C | R | C | C | I |  |  | Sim | Esforço e Custos | .XLSX | A6 | Refinar documentos da fase anterior.
Planejamento | Plano | Criar cronograma detalhado, entregáveis e analisar o caminho crítico |  | I | A | C | R | C | C |  |  |  | Sim | Cronograma | .XLSX | B1 | -
Planejamento | Plano | Criar o controle de custos |  | I | A | C | R | C | C | I |  |  | Sim | Controle de Custos | .XLSX | B2 | Se aprovado em Gate, considerar custos da fase anterior.
Planejamento | Plano | Determinar papéis e responsabilidades específicos para o projeto |  | I | A | I | I | I | I |  |  |  | Sim | Plano de Comunicação e RH | .XLSX | A5 | -
Planejamento | Plano | Refinar plano de comunicação: planejamento, definir reuniões de status recorrentes e engajar as partes interessadas |  | I | A | C | C | C | C |  |  |  | Sim | Plano de Comunicação e RH | .XLSX | A5 | -
Planejamento | Plano | Refinar plano de gerenciamento de riscos e plano de respostas |  | I | A | C | R | R | C |  |  |  | Sim | Gestão de Riscos e Questões | .XLSX | A7 | -
Planejamento | Plano | Selecionar fornecedores, analisar termos, acordos e negociar contratos | I I: A; I I: R; A A: C; Sim Sim: Sim; - -: -; - -: -; - -: - | Analisar termos, acordos e contratos.
Planejamento | Plano | Refinar plano para gestão de mudanças |  | A | R | C | I | I | I |  |  |  | Sim | Gestão de Mudanças | .DOCX | A8 | Refinar documentos da fase anterior.
Planejamento | Plano | Envolver e alinhar equipe para transição para sustentação/operação (T2R) |  | I | A | I | R | C |  |  |  | R | Sim | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | -
Planejamento | Plano | Criar Plano de Projeto (linha de base) |  | I | R | C | I | I | I |  |  | I | Sim | Plano de Projeto | .DOCX | B3 | -
Planejamento | Plano | Refinar e apresentar a solução ao COMEX para obter aceite de fase |  | I | R | C | C |  | C |  |  |  | Sim | Apresentação de projeto | .PPTX | A9 | -
Planejamento | Plano | Aplicar checklist do Gate 2 - Compromisso - Reunião de Trabalho com PMO |  | I | A | R | C | C | C |  |  |  | Sim | Checklist - Compromisso | .DOCX | G2 | Realizar validação via checklist para submeter ao Gate.
Planejamento | Plano | Realizar Prévia com a TI |  | I | R | R | A | C | C |  |  |  | Sim | Apresentação de projeto | .PPTX | A9 | -
Planejamento | Plano | Submeter ao Gate 2 - Compromisso para obter aceite de fase com o COMEX | A | R | C | C | I | I |  |  |  | I | Sim | Checklist - Compromisso | .EML | - | Aprovação para mudança de fase.
Planejamento | Plano | Contratar fornecedores | I I: A; I I: R; A A: I; Sim Sim: Sim; - -: Proposta negociada; - -: .PDF; - -: - | Contrato formal.
Planejamento | Plano | Realizar reunião de partida | I | I | R | C | I | I | I | I |  | I | Sim | Reunião de Partida | .PPTX | B4 | -
Planejamento | Plano | Gate 2 - Compromisso
Execução | Construção | Executar o trabalho de acordo com o plano do projeto |  | A | R | C | C | C | C |  |  | I | Sim | Plano de Projeto | .DOCX | B3 | -
Execução | Construção | Desenhar a solução e criar especificação funcional |  |  | A | C | R | R | R |  | C | I | Sim | Especificação Funcional | .DOCX | C1 | Pode ser utilizada como Racional de Configuração.
Execução | Construção | Validar e aprovar a especificação funcional |  |  | A | C | R | R | I |  | C | I | Sim | Especificação Funcional | .DOCX | C1 | -
Execução | Construção | Produzir a solução (desenvolver ou configurar) | I I: A; A A: C; I C: R; I C: R; Sim Sim: Sim; - -: Especificação Funcional; - -: .DOCX; - -: C1 | Quando utilizada como Racional de Configuração.
Execução | Construção | Criar especificação técnica | I I: A; A A: C; I C: R; I C: R; Sim Sim: Sim; - -: Especificação Técnica; - -: .DOCX; - -: C2 | -
Execução | Construção | Testar tecnicamente conforme especificação funcional | I I: A; A A: C; I C: R; I C: R; Sim Sim: Sim; - -: Evidência de Teste; - -: .XLSX; - -: C6 | -
Execução | Construção | Criar cenários de testes |  |  | A | C | R | R | R |  | C |  | Sim | Cenários de Teste | .XLSX | C3 | -
Execução | Construção | Criar casos de uso |  |  | A | C | R | R | R |  | C |  | Não | Caso de Uso | .DOCX | C4 | -
Execução | Construção | Criar casos de teste |  |  | A | C | R | R | R |  | C |  | Não | Caso de Teste | .DOCX | C5 | -
Execução | Construção | Garantir a qualidade das entregas - Teste de TI conforme critérios de aceite |  |  | A | C | R | I | I |  |  |  | Sim | Evidência de Teste | .XLSX | C6 | -
Execução | Construção | Garantir a qualidade das entregas - Teste do Usuário conforme critérios de aceite |  |  | A | C | I | R | I |  | R |  | Sim | Evidência de Teste | .XLSX | C6 | -
Execução | Construção | Teste Integrado para homologação final |  |  | A | C | R | R | R |  | R | I | Não | Evidência de Teste | .XLSX | C6 | -
Execução | Construção | Gerenciar registro de defeitos abertos |  |  | A | C | R | C | C |  | C | I | Sim | Gestão de Riscos e Questões | .XLSX | A7 | -
Execução | Construção | Solucionar defeitos abertos |  |  | A | C | R | R | R |  | C | I | Sim | Especificação Técnica | .DOCX | C2 | Ajustar documentação e evidências impactadas.
Execução | Construção | Testar a solução de defeitos |  |  | A | C | C | C | C |  | R | I | Sim | Evidência de Teste | .XLSX | C6 | Ajustar documentação e evidências impactadas.
Execução | Construção | Aprovar a homologação final - Termo de aceite |  |  | A | C | C | C | C |  | R | I | Sim | Termo de Aceite | .DOCX | X7 | -
Execução | Construção | Realizar piloto (revisar planejamento, comunicar, treinar, implantar e homologar) |  |  | A | C | R | R | R |  | C | I | Não | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | -
Execução | Construção | Criar plano de implantação, comunicação e materiais de treinamento |  |  | A | C | C | R | C |  | C | I | Sim | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | Criar o que for necessário.
Execução | Construção | Criar processo de suporte para a sustentação/operação efetuar o atendimento |  |  | A | C | R | C | R |  | C | C | Sim | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | Criar o que for necessário.
Execução | Construção | Criar o plano de corte para transição para sustentação/operação |  |  | A | C | R | C | R |  | C | C | Sim | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | Criar o que for necessário.
Execução | Construção | Refinar e apresentar a solução ao COMEX para obter aceite de fase |  | I | R | C | C | C | C |  |  |  | Sim | Apresentação de projeto | .PPTX | A9 | -
Execução | Construção | Aplicar checklist do Gate 3 - Homologação - Reunião de Trabalho com PMO |  | I | A | R | C | C | C |  |  |  | Sim | Checklist - Homologação | .DOCX | G3 | Realizar validação via checklist para submeter ao Gate.
Execução | Construção | Realizar Prévia com a TI |  | I | R | R | A | C | C |  |  |  | Sim | Apresentação de projeto | .PPTX | A9 | -
Execução | Construção | Submeter ao Gate 3 - Homologação para obter aceite de fase com o COMEX | A | R | C | C | I | I | I | I |  | I | Sim | Checklist - Homologação | .DOCX | G3 | Aprovação para mudança de fase.
Execução | Construção | Gate 3 - Homologação
Execução | Implantação | Executar o trabalho de acordo com o plano de implantação e treinamento |  | A | R | C | C | C | C |  |  | C | Sim | - | - | - | Criar o que for necessário.
Execução | Implantação | Executar o trabalho de acordo com os processos de sustentação/operação |  | A | R | C | C | C | C |  |  | C | Sim | - | - | - | Criar o que for necessário.
Execução | Implantação | Transferir conhecimento e solução para sustentação/operação |  | I | A | C | R | C | R |  |  | R | Sim | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | Criar o que for necessário.
Execução | Implantação | Executar plano de comunicação sobre treinamento e implantação |  | I | A | C | R | R | C |  | I | I | Sim | - | - | - | Criar o que for necessário.
Execução | Implantação | Executar plano de treinamento |  | I | A | C | R | R | C |  | I | I | Sim | - | - | - | Criar o que for necessário.
Execução | Implantação | Criar plano de manutenção e evolução |  | I | A | C | R | C | R |  |  | C | Sim | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | Criar o que for necessário.
Execução | Implantação | Refinar e apresentar a solução ao COMEX para obter aceite de fase |  | I | R | C | C | C | C |  |  | C | Sim | Apresentação de projeto | .PPTX | A9 | -
Execução | Implantação | Aplicar checklist do Gate 4 - Termo de Aceite - Reunião de Trabalho com PMO |  | I | A | R | C | C | C |  |  |  | Sim | Checklist - Termo de Aceite | .DOCX | G4 | Realizar validação via checklist para submeter ao Gate.
Execução | Implantação | Realizar Prévia com a TI |  | I | R | R | A | C | C |  |  |  | Sim | Apresentação de projeto | .PPTX | A9 | -
Execução | Implantação | Submeter ao Gate 4 - Termo de Aceite para obter aceite de fase com o COMEX | A | R | C | C | I | I | I | I |  | I | Sim | Checklist - Termo de Aceite | .DOCX | G4 | Aprovação para mudança de fase.
Execução | Implantação | Implantar utilizando o plano de corte para transição para sustentação/operação |  | I | A | C | R | C | R |  | I | R | Sim | - | - | - | Criar o que for necessário.
Execução | Implantação | Realizar o suporte assistido |  | I | A | C | R | C | R |  | I | R | Sim | - | - | - | Criar o que for necessário.
Execução | Implantação | Registrar, acompanhar e solucionar questões apresentadas no suporte assistido |  | I | A | C | R | C | R |  | C | R | Sim | Gestão de Riscos e Questões | .XLSX | A7 | -
Execução | Implantação | Gate 4 - Termo de Aceite
Encerramento | Encerramento | Garantir conformidade do trabalho realizado com os requisitos e critérios de sucesso |  | I | A | C | C | C | C |  | C | C | Sim | Declaração de Escopo Documento de Requisitos Especificação Funcional Especificação Técnica | .DOCX .DOCX .DOCX .DOCX | A2 A4 C1 C2 | -
Encerramento | Encerramento | Identificar, documentar e direcionar questões pendentes |  |  | A | C | R | C | C |  | I | I | Sim | Gestão de Riscos e Questões | .XLSX | A7 | -
Encerramento | Encerramento | Medir, ajustar e avaliar o desempenho a transição para sustentação/operação |  | I | A | C | R | C | C |  |  | R | Sim | - | - | - | Criar o que for necessário.
Encerramento | Encerramento | Garantir a absorção do projeto para a equipe de sustentação/operação |  |  | A | C | R | C | C |  |  | R | Sim | - | - | - | Criar o que for necessário.
Encerramento | Encerramento | Validar as alterações nos processos e criar novas rotinas para sustentação/operação | C: A; C: C; I: R |  | R | Sim | - | - | - | Criar o que for necessário.
Encerramento | Encerramento | Entregar 100% dos entregáveis do projeto | C: A; C: C; I: R; I: R |  | I | Sim | - | - | - | -
Encerramento | Encerramento | Medir e rastrear a criação de valores agregados e engajamento dos usuários | [10 empty] | Sim | Ata de Reunião | .DOCX | X4 | - | bar: C to C
Encerramento | Encerramento | Realizar e formalizar a pesquisa de satisfação com o cliente, equipe e fornecedores | C | C | A | R | C | C | C | C | C | C | Sim | Pesquisa de Satisfação | .DOCX | E1 | Criar o que for necessário.
Encerramento | Encerramento | Encerrar contratos com os fornecedores | A A: A; C R: C; Sim Sim: Sim | - | - | - | -
Encerramento | Encerramento | Encerrar controle de custos | A A: A; C R: C; C C: I; Sim Sim: Sim | Controle de Custos | .XLSX | B2 | -
Encerramento | Encerramento | Registrar relatórios finais de desempenho (cliente, equipe e fornecedor) | A A: A; C R: R; Sim Sim: Sim | Relatório de Desempenho | .DOCX | E2 | -
Encerramento | Encerramento | Registrar lições aprendidas e atualizar base de conhecimento | C | C | A | R | C | C | C |  | C | C | Sim | Lições Aprendidas | .DOCX | E3 | Boas Práticas para formar Base de Conhecimento.
Encerramento | Encerramento | Refinar e apresentar a solução ao COMEX para obter aceite de fase |  | I | R | C | C | C | C |  |  | C | Sim | Apresentação de projeto | .PPTX | A9 | -
Encerramento | Encerramento | Aplicar checklist do Gate 5 - Encerramento - Reunião de Trabalho com PMO |  | I | A | R | C | C | C |  |  |  | Sim | Checklist - Encerramento | .DOCX | G4 | Realizar validação via checklist para submeter ao Gate.
Encerramento | Encerramento | Realizar Prévia com a TI |  | I | R | R | A | C | C |  |  |  | Sim | Apresentação de projeto | .PPTX | A9 | -
Encerramento | Encerramento | Submeter ao Gate 5 - Encerramento para obter aceite de fase com o COMEX | A | R | C | C | I | I | I | I |  | I | Sim | Checklist - Encerramento | .DOCX | G5 | Aprovação para mudança de fase.
Encerramento | Encerramento | Encerrar o projeto formalmente através da aprovação do "Termo de Aceite" |  | C | A | R | C | C | C |  | C | C | Sim | Termo de Aceite | .DOCX | X7 | -
Encerramento | Encerramento | Submeter ao Gate 5 - Encerramento
LEGENDA
| R - Responsável | Executa a atividade, em caso de delegação, ainda sim se mantém responsável.
| A - Autoridade | Aprova atividade ou entregável e será responsável se algo der errado.
| C - Consultado | Participa de decisões ou da execução da atividade, pode dar dicas, sugerir ajustes e fornecer opiniões para melhorar o resultado. É um conselheiro, porque é um especialista no assunto.
| I - Informado | Precisa ser informada sobre qualquer coisa em relação à atividade ou entregável.
Note on B3: Kátia Massa: Iniciação Planejamento Execução Encerramento
Note on C3: Kátia Massa: Idealização Plano Construção Implantação Encerramento
Note on D3: Autor: Atividades passo a passo da etapa