## Capa
Rituais e Mandamentos
| Código do projeto: |  | Data:
Nome do projeto:
| Área diretoria: |  |  |  | Instruções de preenchimento
| Patrocinador: |  |  |  | 1. Na aba 'Rituais', contém o descritivo dos rituais padronizados da
| Líder do Projeto: |  |  |  | da metodologia de projetos, objetivo, participantes, frequência,
| Líder Técnico de TI: |  |  |  | entradas e saídas do processo, caso haja dependência.
| Líder de Frente: |  |  |  | 2. Na aba 'Calendário', contém um modelo para montagem do calendário
| PMO: |  |  |  | oficial das datas previstas para acontecer as reuniões dos rituais
a fim de consolidar a prática da metodologia de projetos com qualidade.
3. Na aba 'Boas Práticas', contém o descritivo de boas práticas em
gestão de projetos.
Versão | Nota |  | Data | Autor | 4. Na aba 'Mandamentos', contém o descritivo dos mandamentos (regras)
para gestão de projetos.
Objetivos deste documento
[descreve o motivo pelo qual esse documento será usado]
Descrever os procedimentos dos rituais e os mandamentos de melhores práticas para garantir a gestão do uso da Metodologia de Projetos. O fluxo dos rituais é a integração de dependências entre as entradas e saídas para atingir o objetivo das reuniõe e a gestão do projeto executada.

## Rituais
RITUAIS
REUNIÕES |  |  |  |  | PLANEJAR TEMPO PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO
REF | DESCRIÇÃO | FREQUÊNCIA | OBJETIVO | PARTICIPANTES | ENTRADA |  | SAÍDA | RESPONSÁVEL
[5 empty] | Atividade | Depende | Atividade
R01 | REUNIÃO DE STATUS | Semanal | Reunião de Status do Projetos: Alinhar o andamento e a comunicação do projeto, no que se refere as principais atividades, progresso, pontos de atenção, plano de ação, próximos passos, cronograma, riscos, questões, gestão de mudanças e indicadores. | Líder do Projeto Líder Técnico de TI PMO Equipe do Projeto | - Obter a evolução das atualizações (status e %) da equipe do projeto. - Resultado da reunião com COMEX (status do Gate). | R03 R04 | - Preparar o Relatório de Status - Semanal. - Preparar o Relatório de Status Executivo. - Após a execução da reunião atualizar o Relatório de Status e enviar o arquivo por email à todos envolvidos. Prazo máximo: 1 dia após a reunião. - Atualizar e enviar a planilha de controle do projeto para PMO. Prazo máximo 18h00 do dia anterior a reunião dos PMOs. - Preencher o checklist do Gate para uso na reunião de prévia de TI. - Solicitar agenda para reunião de Prévia de TI, quando necessário, com corte máximo de 2 dias úteis de antecedência à reunião do COMEX, para haver tempo hábil de correções e garantir a submissão do projeto ao Gate, caso contrário, o projeto deverá esperar a próxima agenda do COMEX para o projeto obter aprovação para mudança de fase/etapa. - Manter atualizado e padronizado todos os artefatos do projeto no repositório. | Líder do Projeto
R02 | REUNIÃO PMOs | Semanal | Reunião dos PMOs: Atualizar o dashboard de projetos em geral, consolidar o progresso dos projetos em visão executiva e planejar envio dos projetos para Gate com COMEX. | PMO | - Controle de Projetos. - Relatório de Status Semanal. - Relatório de Status Executivo. - Checklist de Gate Validado pela Prévia de TI. | R01 R05 | - Consolidação do Dashboard de Projetos através das planilhas de Controle de Projetos e Relatório de Status. - Consolidação dos Relatórios de Status Executivo. | PMO
R03 | COMEX | Semanal Sob demanda | Reunião de Comex - Diretoria: Apresentação do progresso dos projetos em visão executiva, aprovação dos projetos e avaliação da priorização dos projetos entre os diretores. Se houver necessidade especial, solicitar uma reunião extraordinária para análise de disponibilidade de agenda. | Diretores Quando necessário: Líder de Projeto e PMO | - Consolidação do Dashboard Projetos + Relatório de Status Executivo - Apresentação de projetos para aprovação do Gate para mudança de fase/etapa. | R02 | - Status dos Gates (aprovados/reprovados). - Comunicação com envolvidos e plano de ação. - Priorização de projetos estabelecida. | Diretoria GG e PE
R04 | COMEX | Quinzenal | Reunião de Comex - Presidência: Apresentação do progresso dos projetos em visão executiva incluindo a presidência. | Presidente Diretores Quando necessário: Líder de Projeto e PMO | - Consolidação do Dashboard Projetos + Relatório de Status Executivo - Apresentação de projetos para aprovação do Gate para mudança de fase/etapa. | R02 | - Status dos Gates (aprovados/reprovados). - Comunicação com envolvidos e plano de ação. - Priorização de projetos estabelecida. | Diretoria GG e PE
R05 | PRÉVIA DE TI | Sob demanda 2 dias úteis antes do COMEX | Reunião de Prévia de TI: Aplicação o checklist do gate e efetuar a validação das atividades realizadas a fim de garantir que somente projetos dentro da metodologia seguirão para apresentação ao Comex e que toda a necessidade de TI tenha sido analisada e planejada. | PMO Líder do Projeto Líder Técnico de TI Quando necessário Diretor de TI (opcional) | - Planejamento da reunião (solicitação) - Acessar os artefatos do projeto. - Checklist do Gate preenchido e analisado previamento pelo PMO e Líder do projeto. | R01 | - Checklist do Gate validado e documentado. - Informar envolvidos o resultado da reunião, plano de ação se necessário e anexar o checklist preenchido e aprovado pelo Lider de Projeto e PMO. As informações devem chegar em tempo hábil a Reunião dos PMOs para submissão ao Gate do COMEX. | PMO TI
R06 | REUNIÃO DE TI | Semanal Mensal | Reunião de Semanal de TI: Avaliação o progresso dos projetos , alinhamento entre a equipe, planos de ação, análise de recursos e impactos na priorização oriunda do COMEX. | Diretor de TI Gerentes de TI PMO | - Relatórios de Status Semanal. - Dashboard Projetos (Controle dos Projeto) consolidado. - Priorização do COMEX estabelecida. - Controle de Recursos (Capacity). | R01 R02 R03 R04 | - Ata de Reunião das decisões da gestão de TI. - Comunicar todos envolvidos impactados e plano de ação (se necessário). | PMO TI

## Calendário
MODELO DE CALENDÁRIO
REUNIÕES |  |  | Data Inicial: 01/04/2018 - EXEMPLO
Ref | Descrição | Frequência | D | S | T | Q | Q | S | S
R01 | Reunião de Status | Semanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
R02 | Reunião PMOs | Semanal |  | Projeto Y | R03 | Projeto X | Projeto W | Projeto K
R03 | Comex | Semanal ¦ Sob Demanda |  | Projeto Z |  | R06 |  | R02
R04 | Comex | Quinzenal
R05 | Prévia de TI | Sob Demanda | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
R06 | Reunião de TI | Semanal |  | Projeto Y | R04 | Projeto X | R05 | Projeto K
- | Não útil | não útil |  | Projeto Z |  | R06 | Projeto W | R02
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  |  | Projeto Y | R03 | Projeto X | Projeto W | Projeto K
|  |  |  | Projeto Z |  | R06 |  | R02
|  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  |  | Projeto Y | R05 | Projeto X | Projeto W | R04
|  |  |  | Projeto Z |  |  | R06 | Projeto K
R02
|  |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Projeto Y |  | Projeto X | Projeto W | Projeto K
|  |  |  | Projeto Z |  | R06
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Projeto Y | R03 | R06 | Projeto W | Projeto K
|  |  |  | Projeto Z |  |  | Projeto X

## Boas Práticas
BOAS PRÁTICAS
Nr | Recomendação | Benefício
1 | Planejar sempre antes de executar qualquer atividade. | Evitar retrabalho de qualquer natureza, além de garantir uma execução mais segura.
2 | Aderir a metodologia de projetos. | Utilizar as melhores práticas para gestão de projetos voltados à necessidade da Autopass para garantir uma boa gestão.
3 | Acompanhar dos status dos projetos de forma contínua. | Garantir comunicação clara e fluída, planejar e revisar constantemente os próximos passos.
4 | Melhor a definição e controle do escopo dos projetos. | Evitar retrabalho de qualquer natureza, além de evitar desvios de tempo e/ou custo.
5 | Diminuir a necessidade de retrabalho. | Evitar desvios de tempo e/ou custo.
6 | Comunicar constantemente e em qualquer direção. | Evitar o fracasso do projeto. Comunicação tem o maior indicador de fracassos nos projetos. Evitar surpresas.
7 | Criar um ambiente organizacional favorável à colaboração. | Evitar conflitos e garantir o atingimento dos objetivos da empresa.
8 | Acompanhar criteriosamente projetos estratégicos em crise. | Evitar fracassos e garantir o atingimento dos objetivos da empresa.
9 | Gerenciar riscos constantemente. | Previnir e agir em tempo hábil a fim de evitar fracassos e/ou desvios de tempo e/ou custos.
10 | Gerenciar questões constantemente. | Agilizar as tomadas de decisão do projeto a fim de evitar que se transformem em riscos e afetem o projeto com desvio de tempo e/ou custo.
11 | Registrar ata de reuniões e enviar no máximo 1dia depois. | Garantir a comunicação e os acordos a fim de evitar conflitos, retrabalho e consequentemente desvios de tempo e/ou custo.
12 | Descrever escopo e requisitos de forma clara e detalhada. | Menores desvios por motivo de má interpretação ou estar incompleto.
13 | Descrição de escopo e requisitos feito pela área solicitante. | Garantir o conhecimento do negócio para efetuar definição precisa.
14 | Submeter projetos aos gates da etapa da fase do projeto. | Obter validações para seguir em frente evitando retrabalho e consequentemente desvios de tempo e/ou custo.
15 | Comprometimento com papéis e responsabilidades. | Garantir entregas, envolvimento, prazos estimados e buscar o atendimento ao objetivo do projeto.
16 | Comprometimento com cronograma. | Quando possível, envolver o recurso que irá executar para estimar a atividade: garante estimativa e o comprometimento.
17 | Cronograma factível. | Estimativas adequadas com o tempo necessário a execução da atividade a fim de evitar desvio de tempo e/ou custo.
18 | Controlar os custos. | Evitar desvios de custos no projeto.
19 | Aprovar os documentos com quadro de aprovação. | Garantir a comunicação e o aceite pelos envolvidos.
20 | Definir critérios de sucesso para execução do projeto. | Garantir a identificação do atingimento dos objetivos do projeto e gestão de crises.
21 | Garantir a transição adequada para Sustentação/Operação. | Finalizar apropriadamente o projeto, a fim de garantir o atingimento do objetivo do projeto e encerrar pontos que possam gerar crise.
22 | Encerrar o projeto. | Garantir a conclusão de todas as atividades a fim de evitar problemas na transição para sustentação/operação.
23 | Registrar lições aprendidas. | Criar abertura para melhoria contínua, além de formar base de conhecimento para futuros projetos.
24 | Reuniões de Status rápidas e com foco. | Ponto de discussão para análise e levantamento devem ser feitas em reunião própria, com público direcionado para boa gestão do tempo.
25 | Reuniões de Status envio para todos os envolvidos. | No final da reunião, atualize os pontos necessários e encaminhe à todos os envolvidos antes de sair da reunião, não deixe para depois.
26 | Agenda para gestão de projetos | Bloquei em sua agenda o tempo necessário para fazer a gestão do projeto.

## Mandamentos
MANDAMENTOS
Nr | Descrição
1 | Acompanhar os status dos projetos de forma contínua e não esporádica.
2 | Melhorar a definição e controle do escopo dos projetos.
3 | Diminuir a necessidade de retrabalho.
4 | Garantir comunicação clara e fluída
5 | Criar um ambiente organizacional favorável à colaboração.
6 | Seguir papéis e responsabilidades (RACI).
7 | Seguir a metodologia de projetos Autopass.
8 | Seguir os gates.
9 | Seguir os rituais.
10 | Seguir a padronização dos artefatos.